## seguimiento plan de mejora CNA
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN | [17 empty] | PESO | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACCIÓN CONTÍNUA | RECURSOS
PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS | [17 empty] | 1 | TRIMESTRAL | Correctiva | Bimestral | Físicos
Seguimiento Plan de Mejoramiento (Formato Saces CNA) | [17 empty] | 2 | SEMESTRAL | Preventiva | Trimestral | Tecnológicos.
FACULTAD: | TECNOLOGICA | [16 empty] | 3 | ANUAL | Sostenibilidad | Semestral | Económicos.
PROYECTO CURRICULAR: | Proyecto Curricular Ingeniería Civil articulado por Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Construcciones Civiles | [16 empty] | 4 | N/A |  | Anual | Humanos
REGISTRO CALIFICADO | Res.TCCCP: 16281 Res. ICCP: 16278 | VIGENCIA | 7 AÑOS | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD |  |  |  | VIGENCIA | [9 empty] | 5
FECHA DE LA ULTIMA REVISIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-12-30 | [16 empty] | 6
FACTOR | ORIGEN DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA U OPORTUNIDAD DE MEJORA | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA |  | PESO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | LINEA BASE | META | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | APOYO REQUERIDO (Marque con X) |  |  | LIDER-RESPONSABLE/ CARGO | RECURSOS | 7
|  |  |  | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa) | [7 empty] | Proyecto Curicular | Facultad | Institución |  |  | 8
FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no tiene identificado en su totalidad los proyectos que articulan las necesidades actuales del entorno e impactan en el medio con las labores de docencia, investigación, extensión y proyección social. | Proyecto 1: Del aula a la comunidad | 2020-01-15 | 2022-01-15 | 4 | Version actualizada del documento PEP de acuerdo a los lineamientos y politicas del PC que permitan identificar la relevancia social de los programas. | Documento PEP (2018) | Actualizar el documento PEP y articularlo con lineamientos y politicas del PC que permitan identificar la relevancia social de los programas. | Recopilar la información necesaria para analizar el contexto social en el cual incide directamente el PC. Definir los lineamientos y politicas del PC en relación a la proyección social | BIANUAL | SOSTENIBILIDAD | X |  |  | Representante al Comité de Curriculo y Coordinador de Autoevaluación PC. | HUMANOS
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no ha realizado una evaluacion de la efectividad de las actividades de formación integral. | Proyecto 1: Del aula a la comunidad | 2020-01-15 | 2022-01-15 | 6 | Informe finalizado y publicado acerca de la efectividad de las actividades de formación integral. | No existe una evaluación de la efectividad de las actividades de formación integral. | Consolidar información acerca de la efectividad de las actividades de formación integral. | Diseñar instrumento de apreciación para conocer la efectividad de las actividades de formación integral. Aplicar instrumento de apreciación a estudiantes. Consolidar los resultados del instrumento de apreciación y realizar informe de la efectividad de las actividades de formación integral. | BIANUAL | SOSTENIBILIDAD | X |  |  | Representante al Comité de Curriculo y Coordinador de Autoevaluación. | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC debe aumentar las actividades de extensión y proyección social orientadas a fortalecer su quehacer en los medios; local, regional, nacional e internacional. | Proyecto 1: Del aula a la comunidad | 2020-01-15 | 2030-01-15 | 10 | Informes de gestión de las actividades desarrolladas por el semillero | No existe un semillero de investigación encargado de esa área. | Creación, Institucionalización y consolidación de un semillero de investigación enfocado a la extensión y proyección social | Formulación de la propuesta y puesta en marcha del semillero de investigación que permita caracterizar las problematicas de la comunidad con la participación de estudiantes, docentes y egresados fortaleciendo de esta manera el quehacer del proyecto curricular en los medios local, regional, nacional e internacional. Orientar los trabajos de grado de los dos niveles de formación según la caracterización realizada. Articular proyectos de investigación y extensión que beneficien a la comunidad. | ANUAL | SOSTENIBILIDAD | X | X |  | Docente Milton Mena Serna | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, FÍSICOS
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC carece de un análisis profundo sobre su inserción en contextos académicos. | Proyecto 1: Del aula a la comunidad | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 4 | Documento que contenga el análisis de la inserción en contextos académicos del PC y el plan de acción de vínculo con el mismo. | No existe un documento que evidencia el análisis de la inserción en contextos académicos del PC. | Realizar un análisis que permita conocer a profundidad la inserción en contextos académicos, y que sea insumo para generar un plan de acción de vínculo con el sector académico. | Recopilar la información disponible de los convenios y alianzas del PC. Revisar referentes nacionales e internacionales. Realizar análisis de la información recopilada con el fin de conocer en detalle la inserción del PC en contextos académicos. Desarrollar un plan de acción de vínculo con el sector académico a partir del análisis realizado. Socializar el plan de acción con los docentes del PC. | BIANUAL | SOSTENIBILIDAD | X | X |  | Docentes PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, FÍSICOS
FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no ha orientado su seguimiento a los egresados hacia las necesidades del entorno y su empleabilidad. | Proyecto 1: Del aula a la comunidad | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 6 | Documento que recopile el seguimiento a los egresados. | No existe un documento que recopile el seguimiento a los egresados. | Realizar un seguimiento a los egresados relacionando el cumplimiento del perfíl en las necesidades del entorno. | Diseñar un instrumento de apreciación para aplicar a los egresados. Analizar la información obtendia del instrumento de apreciación. Comparar con las estdísticas del Observatorio Laboral. Generación del documento y su socialización. | ANUAL | CORRECTIVA | X | X |  | Docente Rodrigo Esquivel | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, FÍSICOS
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC desconoce los requerimientos en capacitaciones en pedagogía de sus docentes. | Proyecto 2: Alianzas estratégicas para potenciar el PC | 2020-01-15 | 2022-01-15 | 4 | Establecer un plan de capacitación a los docentes de acuerdo con el diagnóstico de necesidades de capacitación en pedagogía realizado. | Inexistencia de los requerimientos en capacitación pedagógca de los docentes del PC. | Diagnosticar las necesidades de capacitación para los docentes del PC en el área pedagógica. | Diseñar y aplicar un instrumento para diagnosticar las necesidades de capacitación en el área de pedagogía. Analizar los resultados y obsevaciones de la evaluación docentes. Proponer un plan de capacitación acorde con los resultados obtenidos. | BIANUAL | CORRECTIVA | X | X | X | Coordinador PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: Participación insuficiente de los estudiantes y profesores del PC en actividades de cooperación académica y profesional. | Proyecto 2: Alianzas estratégicas para potenciar el PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 6 | Número de estudiantes y docentes que participen en actividades de cooperación académica y profesional/Número total de estudiantes y docentes | 6 estudiantes que han participado en actividades de cooperación académica y profesional. 5 profesores han participado en actividades de cooperación académica y profesional. | Aumentar la participación de profesores y estudiantes en actividades de cooperación académica y profesional a 10 docentes y/o estudiantes. | Identificar los eventos academicos que se realizan cada año a nivel local y regional para realizar la promoción y garantizar la participación de estudiantes y docentes del PC. Buscar otras redes académicas, culturales, científicas, técnicas y tecnológicas en las cuales puedan participar los docentes de forma activa. Promover en los profesores el uso de tiempo del plan de trabajo en participación activa de redes. | ANUAL | CORRECTIVA | X |  |  | Docente representante comité de investigaciones | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no conoce a profunidad la participación de sus estudiantes en proyectos Universidad - empresa - estado y proyectos de innovación. | Proyecto 2: Alianzas estratégicas para potenciar el PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 6 | Documento que evidencie la participación de los estudiantes en los proyectos universidad empresa estado y proyectos de innovación. | No existen evidencias que permitan identificar la participación de los estudiantes en los proyectos universidad empresa estado y proyectos de innovación. | Lograr identificar la participación de los estudiantes en proyectos universidad empresa estado y proyectos de innovación. | Orientar desde los semilleros de investigación la participación de estudiantes en los proyectos universidad empresa estado y proyectos de innovación que sean identificados. Realizar las convocatorias a los programas y proyectos por correo y redes sociales. Analizar la participación de los estudiantes en las estrategias de investigación del PC. | ANUAL | CORRECTIVA | X |  |  | Docente representante comité de investigaciones | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC debe re orientar las estrategias para que se facilite el paso de los estudiantes al entorno laboral. | Proyecto 2: Alianzas estratégicas para potenciar el PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 8 | Aplicación de la estrategia de primer empleo para los estudiantes del PC | Actualmente no se tienen formalizadas estrategias para el paso al entorno laboral de los estudiantes. | Crear una estrategia de primer empleo para los estudiantes del PC | Coordinar con el IDEXUD las vacantes laborales que oferta la Universidad con afinidad al programa. Suscribir convenios con entidades estatales para la vinculación de estudiantes y egresados del programa. Institucionalizar la estrategia de primer empleo. | BIANUAL | CORRECTIVA | X |  | X | Docentes PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no ha realizado una actualización del currículo orientado a responder a las necesidades actuales del entorno e incorporando las experiencias de interacción con la comunidad académica y donde tenga en cuenta los referentes nacionales e internacionales. | Proyecto 3: Reforma Curricular | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 5 | Plan de estudios reformado y contenidos actualizados | Plan de estudios y contenidos curriculares vigentes, RC 2015. | Actualizar el plan de estudios y/o los contenidos curriculares en respuesta a las necesidades del entorno e incorporando los resultados de experiencias de interacción con la comunidad académica e incluya referentes nacionales o internacionales | Participar en eventos académicos orientados a la actualización de currículo de programas de Ingeniería. Invitar un experto nacional y/o internacional en materia de diseño curricular del área de Ingeniería Civil. Analizar los programas similares a nivel naciona e internacional identificando los más sobresalientes y relevantes. Estudiar las propuestas de plan de estudio de países que lideren el desarrollo de la Ingeniería Civil a nivel mundial. Incorporar en el plan de estudios elementos derivados de las actividades anteriores orientados a mejorar la flexibilidad curricular. | BIANUAL | SOSTENIBILIDAD | X | X | X | Representante al Comité de Curriculo y Docentes PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS
FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Fortaleza: La apropiación de la misión, visión de la UDFJC y del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad académica de los programas muestra un cumplmiento de alto grado. | Proyecto 4: Identidad del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 7 | Aumento en el grado de cumplimiento a plenamente de la apreciación de la misión, visión y Proyecto Educativo del programa a cumplimiento pleno. | El cumplimiento actual es de alto grado. | Aumentar el número de actores de la comunidad academica que conocen la misión, visión y el Proyecto Educativo del Programa para que su nivel de cumplimiento sea PLENO. | Incluir actividades extracurriculares al espacio academico de introducción a las construcciones civiles de primer semestre del programa de TCCCP con el fin de abordar los aspectos misionales y el proyecto educativo del programa. Incluir actividades extracurriculares al espacio academico de administración de séptimo semestre del programa de ICCP con el fin de abordar los aspectos misionales y el proyecto educativo del programa. | ANUAL | PREVENTIVA | X |  |  | Coordinador PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: La participación de los estudiantes del PC en las actividades de formación integral es insuficente. | Proyecto 4: Identidad del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 7 | Número de estudiantes que participa en actividades de formación integral/Número total de estudiantes | El cumplimiento actual es aceptable y la participación de los estudiantes es menor al 20% de la población total. | Aumentar la participación de los estudiantes en las actividades de formación integral al 20% de la población estudiantil. | Difundir todos los programas deportivos, culturales, grupos de investigación y proyectos de extensión y proyección social en las inducciones de nuevos estudiantes cada semestre. Actualizar las páginas web de los programas para enlazar la información de las actividades de formación integral. | ANUAL | SOSTENIBILIDAD | X | X | X | Coordinador PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC aún debe fortalecer la gestión documental y los procesos de valoración continúa. | Proyecto 4: Identidad del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 9 | Sistematización de la información del PC. | La información del PC no se encuentra totalmente organizada y actualizada constantemente. | Fortalecer la gestión documental dentro del PC de tal forma que sea base sólida para el planteamiento y seguimiento del plan de mejoramiento. | Crear una herramienta que integre las diferentes estadísticas y documentos del PC, clasificada por cada factor de autoevaluación. Socializar la herramienta con los docentes y administrativos del PC. | BIANUAL | CORRECTIVA | X |  |  | Coordinador de A y A del PC | HUMANOS, FÍSICOS,TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS
FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: Actualmente el PC no cuenta con una caracterización detallada de la población estudiantil donde se incluyan las variables de vulnerabilidad y se asocien con las tasas de deserción estudiantil. | Proyecto 4: Identidad del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 8 | Base de datos de los estudiantes que correlacione las variables de vulnerabilidad que inciden en la deserción o aquellos que tienen mayor riesgo de abandono. | Base de datos sin variables de vulnerabilidad | Consolidar una base de datos que integre variables de vulnerabilidad con la información disponible de la población estudiantil del PC | Identificar las variables de vulnerabilidad que inciden en la deserción. Realizar un estudio con la poblacion estudiantil actual en el que se clasifique cada estudiante por su nivel y rendimiento academico. Correlacionar la información de los estudiantes que se clasifiquen con más de una variable de vulnerabilidad con los que tenga mayor riesgo de abandono a la carrera. Direccionar los resultados obtenidos a las estrategias institucionales y comunicar a las dependencias respectivas. | BIANUAL | CORRECTIVA | X |  | X | Representante al Comité de Curriculo y Coordinador de Autoevaluación. | HUMANOS, FÍSICOS,TECNOLÓGICOS,
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no ha realizado análisis de la efectividad de los sitemas de información. | Proyecto 4: Identidad del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 5 | Documento de diagnostico de los sitemas de información y comunicación del PC y análisis de la efectividad de los mismo. | Actualmente no existe un análisis de la efectividad de los sistemas de información y comunicación. | Documentar los sistemas de información y comunicación del PC, sus procedimientos y realizar una evaluación de la efectividad de los mismos. | Identificar los sistemas de comunicación e información interna y externa que actualmente utiliza el PC. Realizar un diagnostico de su efectividad. Realizar un documento que integre las rutas de comunicación desde la Institución hasta el PC. Socializar con la comunidad académica del PC los resultados obtenidos | BIANUAL | CORRECTIVA | X |  |  | Coordinador PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC ha determinado que se requiere un número mayor de docentes de planta para realizar las actividades orientadas a la investigación, proyección social y extensión. | Proyecto 5: Gestión de Recursos del PC | 2020-01-15 | 2030-01-15 | 10 | Número de docentes de planta adecuado que puedan desarrollar las actividades de investigación, extensión y proyección social, de acuerdo al resultado de la proyección de los docentes requeridos dentro del PC | Actualmente el PC cuenta con 18 docentes de planta | Contar con un número adecuado de profesores de planta que pueden desarrollar actividades de investigación, extensión y proyección social, para fortalecer la visibilidad del PC. | Realizar un estudio de los planes de docentes actuales para determinar los porcentajes de horas dedicados a las actividades de investigación, proyección social y extensión. Contrastar con las necesidades reales del PC y el número de estudiantes de los programas. Realizar una proyección de las horas docentes a necesitar según el plan de ampliación de cobertura de la Universidad. Hacer la solicitud a la Decanatura, Oficina de Acreditación General y Planeación de la inclusión de las plazas necesarias. | BIANUAL | SOSTENIBILIDAD | X | X | X | Coordinador PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS
FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Acciones propias del proceso de autoevaluación | Oportunidad de mejora: El PC no ha realizado un análisis de la gestión y administración de sus recursos, con el fin de establecer si la distribución es equitativa. | Proyecto 5: Gestión de Recursos del PC | 2020-01-15 | 2025-01-15 | 7 | Documento que recopile el análisis de la distribución presupuestal y el impacto que genera en las funciones misionales. | Estudios de la división financiera y planeación de la Univerisdad | Contar con un análisis adecuado que permita conocer con suficiencia la distribución presupuestal en el PC, de tal forma que pueda concluirse el impacto dentro de las funciones misionales. | Revisión de los estudios realizados por la división finanicera y planeación de la Univerisdad. Recopilación de la distribución presupuestal realizada por la Decanatura. Realizar el análisis para llevar acabo la proyección de preupuesto para los siguientes 5 años del PC. | BIANUAL | CORRECTIVA | X | X | X | Coordinador y docentes de PC | HUMANOS, TECNOLÓGICOS, ECONÓMICOS
Note on B8: ====== ID#AAAAKkBrFFg Por favor relacione el proyecto propuesto con (2020-10-21 19:34:55) - Observaciones de pares académicos. - Acciones propias del proceso de Autoevaluación.
Note on E8: ====== ID#AAAAKkBrFFM - Corto Plazo (2020-10-21 19:34:55) - Mediano Plazo (2-4 años) - Largo Plazo (4-7 años)
Note on I8: ====== ID#AAAAKkBrFFc df (2020-10-21 19:34:55) Corresponde al punto de partia o estado inciial de la Fortaleza u Oportunidad de mejora.
Note on J8: ====== ID#AAAAKkBrFFY df (2020-10-21 19:34:55) "(…) meta es el resultado aceptable o esperado del comportamiento de un Indicador en un periodo de tiempo determinado y sirve para calificar su logro" .(SIGUD, 2014, p.21). Recuerde: Puede ser Cualitativa o Cuantitavia, según considere que aplica al Factor.
Note on M8: ====== ID#AAAAKkBrFFU df (2020-10-21 19:34:55) Actividad de Sostenibilidad: Estrategia propuesta para permitir la continuidad o la permanencia de aquellas fortalezas o potencialidades del proceso. Actividad Preventiva: Estrategias propuestas que se anticipan a las causas que origina los problemas. Actividad Correctiva: Estrategias propuestas para eliminar las causas de un problema.
Note on N8: ====== ID#AAAAKkBrFFQ df (2020-10-21 19:34:55) Puede proponer acciones a nivel de Facultad e Institución que considere claves para el mejoramiento de su proyecto curricular Recuerde: Se puede marcar más de una columna.