## Plan de mejoramiento
|  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Código: AA-FR-001
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | [17 empty] | Versión: 02
|  | Proceso: Autoevaluación y acreditación | [17 empty] | Fecha de Aprobación: 30/04/2018
FACULTAD | TECNOLÓGICA | [16 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
PROYECTO CURRICULAR | TECNOLOGÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ARTICULADO POR CICLOS PROPEDÉUTICOS CON EL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. INGENERÍA ELÉCTRICA ARTICULADO POR CICLOS PROPEDÉUTICOS CON EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
REGISTRO CALIFICADO | 16280 16279 | VIGENCIA | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD |  |  |  | VIGENCIA | 7 años | NIVEL DE FORMACIÓN | PREGRADO
FECHA PROYECCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 DE ENERO DE 2019 | [16 empty] | FECHA(12/02/2020) REPORTE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FECHA(02/07/2020) REPORTE SEGUIMIENTO
FACTOR | ORIGEN DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA U OPORTUNIDAD DE MEJORA | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL A EJECUTAR | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | PESO-PRIORIDAD DE LA ACCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | LINEA BASE | META | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | APOYO REQUERIDO (Marque con X) |  |  | LIDER / CARGO | RECURSOS | ¿Qué se ha hecho? |  | ARCHIVO SOPORTE O EVIDENCIA | % AVANCE | Otras Observaciones. | ¿Qué se ha hecho? |  | ARCHIVO SOPORTE O EVIDENCIA | % AVANCE | Otras Observaciones.
|  |  |  | INICIO (mm/aa) | FINALIZACIÓN (mm/aa) | [7 empty] | Proyecto Curicular | Facultad | Institución |  |  | Fecha (mm/aa) | Descripción |  |  |  | Fecha (mm/aa) | Descripción
FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Observaciones pares académicos. | No existe un análisis de las oportunidades reales y potenciales de desempeño en el campo de conocimiento de tecnología e ingeniería en el área de la electricidad. | Estudio de mercado del proyecto curricular de Tecnología e ingeniería en el campo de la electricidad, que incluya un estudio financiero. | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 5 | Un estudio de mercado | 0 | Un estudio de mercado del programa de tecnología e ingeniería eléctrica | 1. Sacar términos de referencia para estudio de mercado. 2. Publicar convocatoria para el estudio de mercado. 3. Seguimiento al trabajo del estudio de mercado. 4. Análisis de la información, para actualización o posible reforma curricular. | N/A | Correctiva | X | X | X | Coordinador proyecto curricular. Apoyo Marcela Martínez Apoyo Fred Murillo | Económicos. | 2020-02-12 | Se consultó la posibilidad de pagar un estudio de mercado, costo aproximado 12 millones, por falta de presupuesto no se pudo hacer. Se indagó sobre la posibilidad de realizar un proyecto de grado de estudiantes de Tecnología en gestión de la producción, aún sin resultados. Los docentes del proyecto curricular están realizando una revisón del ejercicio profesional del electricista que aportan a este ítem. | Memoria de las sesiones de trabajo sobre tendencias del ejercicio profesional del electricista | 5% | Retomar la propuesta de proyecto. | 2020-07-02 | Se realiza una solicitud para que dos estudiantes del ingeniería de producción desarrollen su proyecto de grado haciendo un estudio de mercado del sector eléctrico. Revisión de las tendencias del ejercio de la tecnología e iSe han revisado los contenidos programáticos de los espacios académicos actualizando la bibliografíangeniería en el área de eléctrica | Correo eléctrónico realizando la solicitud a la coordinación. Presentaciones realizadas por docentes en consejo curricular ampliado. | 15% | La situación actual de pandemia ha impedido presentar un mejor avance en la elaboración del estudio de mercado.
FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No se cuenta con una revisión actualizada del PEP del Proyecto Curricular la visión pierde vigencia en el 2020. | Revisión de los principios misionales del Proyecto Curricular | 2019-02-05 | 2020-12-01 | 7 | Principios misionales actualizados | 1 | Actualización del PEP | 1. Programación del Consejo Curricular de Electricidad para análisis de los principios misionales del programa y ajustes curriculares. 2. Planteamiento de propuestas de visión y misión del Proyecto Curricular. 3. Definición de los principios misionales del programa. | N/A | Sostenibilidad | X |  |  | Coordinador Proyecto curricular Apoyo Fred Murillo | Humanos | 2020-02-12 | Se programaron sesiones de consejo curricular ampliado para desarrollar una metodología de elaboración del nuevo PEP. El proceso de autoevaluación mostró la necesidad del cambio de denominación del progra de Tecnología, se realizó el proceso ante las instancias internas. | Acta 003 de Consejo Currcicular del 26 de febrero | 5% |  | 2020-07-02 | Revisión de las tendencias del ejercio de la tecnología e ingeniería en el área de eléctrica, reunión 14 de abril de presentación de la solicitud de cambio de denominación. | Acta 003 de Consejo Currcicular del 26 de febrero. Oficio solicitando el cambio de denominación 16 de abril. | 15% | A la fecha el Consejo Superior aprobo el cambio de denominación del programa de Tecnología en Sistemas eléctricos de media y baja tensión al de Tecnología en electricidad de media y baja tensión. Se están realizando sesiones de trabajo con docentes y estudiantes revisando tendencias del área de la electricidad.
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | El actual sistema de admisión le quita oportunidades a estudiantes con mejor desempeño académico ingresar a Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión. | Criterios de admisión como estrategia para potencializar el éxito académico. | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 8 | Propuesta admisión en bolsa como sistema de admisión para la Facultad Tecnológica. | 0 | Presentar propuesta al Consejo de Facultad | 1. Evaluación del Sistema de Admisión y su impacto en Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión. 2. Proponer modificaciones al Sistemas de Admisión de la Facultad Tecnológica, proponiendo un sistema de Admisión en Bolsa. | N/A | Correctiva | X | X | X | Consejo Curricular Apoyo Alexandra Pérez | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Se evaluó el sistema de admisión perfil de aspirante y perfil de admitido. Se realizó la propuesta de admisión en bolsa para la Facultad. | Dos documentos radicadops | 100% | Se revisará lapropuesta de admisión integrada por áreas de conocimientoentre ingeniería eléctrica de la sede de ingeniería y Tecnología en SEdMBT de la Facultad Tecnológica. | 2020-07-02 | Se evaluó el sistema de admisión perfil de aspirante y perfil de admitido. Se realizó la propuesta de admisión en bolsa para la Facultad. | Dos documentos radicados | 100% | El proyecto está en estudio del Consejo de Facultad.
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No se cuenta con la cuantificación y análisis de tasas de demanda, absorción, admisión, repitencia, abandono, y graduación del Proyecto Curricular con periodicidad semestral. | Sensibilización de los integrantes del Proyecto Curricular, con respecto al desempeño académico. | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 9 | Publicación semestral de informe con indicadores como: número de aspirantes y desempeños en prubas Saber 11, número de admitidos matriculados y desempeños en Saber 11, repitencia por espacio académico, abandono por espacio académico, graduación en cada uno de los programas y modalidades de trabajo de grado, abandono del programa. | 0 | Visibilización de los indicadores de desempeño, con el fin de ser analizados para la toma de decisiones por parte del Consejo Curricular. | 1. Cuantificación de los indicadores propuestos. 2. Amplía difusión de los mismos al interior del proyecto curricular. 3. Publicación en la página del proyecto curricular como indicador de transparencia y acceso a la información. 4. Realizar sesiones de trabajo para análisis y presentación de propuestas que puedan mejorar los indicadores. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | X |  |  | Coordinación, Docentes responsables de las áreas. | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Se cuenta con reportes en el sistema de gestión académica. | Reportes en coordinación | 25% |  | 2020-07-02 | La coordinación del proyecto curricular ha suministrado la información estadística solicitidada por loos diferentes grupos de trabajo y dependencias. | Bienestar, grupo de circuitos y profesores del proyecto curricular | 50% | Se espera que la estandarización de los espacios web de las coordinaciones sea definido, de tal manera que se pueda dejar la información estadística disponible al público.
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Estudiantes que presentan bajos desempeños en ciencias básicas y en general a lo largo del los programas. | Diseño de curso para inicio de programa académico. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 9 | Diseño de curso de nivelación a los estudiantes admitidos al nivel de tecnología del proyecto curricular. | 0 | Un curso de nivelación para los estudiantes admitidos al nivel de Tecnología en Sistema Eléctricos de Media y Baja Tensión | 1. Análisis de desempeño académico de estudiantes de primer semestre, utilizando como referencia los espacios académicos Introducción a la Electricidad, Cálculo Diferencial, Álgebra Lineal. (Informe presentado por Alexandra Pérez GISPUD) 2. Identificar las debilidades de los estudiantes 3. Diseñar un curriculum que le permita nivelar sus conocimientos. 4. Desarrollar el currículo durante las dos semanas anteriores al inicio del semestre. | SEMESTRAL | Correctiva | X | X |  | Coordinación del programa y docentes del proyecto curricular. Apoyo Alexandra Perez | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 | Realización de extensión para refuerzo en matemáticas y álgebra. | Buscar que estudiantes de tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión tomaron el curso | 20% | Revisar las diferentes opciones para mejorar el nivel académico del recien admitido al programa. | 2020-07-02 | Se tramitó ante el Comité de Currículo de la Facultad la solicitud de realizar cursos de nivelación apara los estudiantes admitidos a primer semestre. | Acta del 23 de junio del comité de currículo. | 40% | Se espera respuesta del Comité de Currículo para definir una alternativa de mejora del nivel académico de los admitidos al Proyecto Curricular
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Existe un bajo rendimiento académico en los estudiantes del nivel de ingeniería que no se ha analizado. | Elaborar propuestas que mejoren el proceso de formación en ingeniería | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 8 | Un documento de evaluación de la formación en el nivel de ingeniería, que cuente con la participación de estudiantes y docentes. | 0 | Contar con un documento de análisis, que permita tomar decisiones sobre el proceso de formación en el nivel de Ingeniería Eléctrica. | 1. Desarrollo de una encuesta que involucre docente, estudiantes, egresados y administrativos 2. Análizar los resultados de la encuesta. 3. Definir tareas y actividades a corto, mediano y largo plazo | N/A | Correctiva | X |  |  | Coordinación, apoyo Mario Rodríguez, Yaqueline Garzón y Clara Buriticá | Humanos | 2020-02-12 | Realización de foro con estudiantes activos, se realizó encuesta a egresados, se solictó al Consejo de Facultad la posibilidad de cancelar espacios académicos a los recien admitidos del nivel de ingeniería, solicitud de franja institucional para atender a los estudiantes de ingeniería. Solicitud de curso de formación en pedagogía para docentes del proyecto curricular. Solicitud de creación de Comité Académico del Proyecto Curricular de Electricidad. | Oficios radicados por docentes realizando solicitud al Consejo | 50% |  | 2020-07-02 | Se presentó en el Comité de Currículo la documentación elaborada por los profesores del proyecto curricular en busca de flexibilizar el número de créditos que deben ver los estudiantes de ingeniería cuando ingresan al programa. | Correo enviado al coordinador del comité de currículo | 50% | En espera de respuesta por parte del Comité de Currículo de la Facultad
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Baja participación en las consejerías académicas a los estudiantes por parte de los docentes del proyecto curricular. | Informes de docentes consejeros | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 8 | Sistematización de las observaciones realizadas por los docentes consejeros a los estudiantes aconsejados. | 0 | Reactivar las consejerías académicas. | 1. Asignación de estudiantes a los docentes de planta del proyecto curricular. 2. Revisión del papel de consejero. 3. Programación de consejerías en el plan de trabajo 4. Revisar mecanismos de acercamiento 5. Mecanismo de evaluación de las consejerias | SEMESTRAL | Preventiva | X | X |  | Docentes del proyecto curricular | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Todos los docentes de planta tienen asignados los estudiantes aconsejados. | Sistema de gestión académica | 25% | Se realizará una invitación a los docentes a que citen SUS ESTUDIANTES ACONSEJADOS. Indagar con la representación estudiantil sobre una propuesta para reactivación de consejerías. | 2020-07-02 | Asignar estudiantes a los docentes de planta | Sistema de gestión académica | 50% | Los docentes estan disponibles a atender las solicitudes de los estudiantes aconsejados. Desde la Coordinación del Proyecto Curricular se recuerda semestralmente a los docentes cuales son los estudiantes asignados.
FACTOR 2. ESTUDIANTES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Apreciación deficiente por parte de los estudiantes sobre los espacios y estrategias ofrecidos, para la participación estudiantil que puedan tener en cuenta iniciativas de grupos o centros de estudio. | Difusión y promoción de las posibilidades de participación de los estudiantes en el proyecto curricular | 2019-01-03 | 2020-12-01 | 8 | Número de actividades documentadas donde se evidencie la socialización de información del proyecto curricular, las oportunidades de participación estudiantil en órganos de dirección y de trabajos académicos significativos realizados por los estudiantes. | 0 | Realizar jornadas de socialización de información del proyecto curricular, las oportunidades de participación estudiantil en órganos de dirección y de trabajos académicos significativos realizados por los estudiantes. | 1. Mejorar los canales de comunicación del proyecto curricular con los estudiantes. 2. Realizar una mejor difusión y promoción de las posibilidades de participación estudiantil en el proyecto curricular y de las distinciones y reconocimientos alcanzados por los trabajos realizados por los estudiantes. 3. Crear un espacio en la página web para los representantes estudiantiles. | SEMESTRAL | Correctiva | X |  |  | Coordinación del programa y representantes estudiantiles. | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Los estudiantes de la Facultad se han reunido por proyectos currculares para discutir sobre el paro estudiantes de las univeridades públicas. | Informe de los representantes estudiantiles ante el Consejo Curricular. | 25% |  | 2020-07-02 | Se difundió a los estudiantes del proyecto curricular, el proceso de elección del representante estudiantil al Consejo Curricular y los estudiantes lo eligieron. Vía correo electrónico se mantiene informada la comunidad estudiantil sobre diferentes aspectos propios de su vida universitaria. | Correos electrónicos | 50%
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Se presenta baja incorporación de docentes a la planta de la Universidad en los últimos años, último concurso de méritos de hace 6 años. | Apertura de concurso público de méritos para proveer vacantes y nuevos docentes de planta de acuerdo con las necesidades del servicio. | 2019-01-01 | 2030-12-01 | 10 | Número docentes de planta | 18 | Contar con 19 docentes de planta en las diferentes áreas del proyecto curricular. | 1.Determinar los indicadores que permitan evaluar las necesidades de docentes de planta en el proyecto curricular. 2. Elaboración de perfiles para el incremento de la planta. 3. Desarrollo de concursos de meritos. 4. Vinculación de docentes. | N/A | Sostenibilidad | X | X | X | Consejo curricular. Consejo Superior Universitario | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 | Se realizó un concurso docente |  | 10% | Elaborados por Consejo Curricular con asesoria del Comité Académico del Proyecto Curricular. | 2020-07-02 | Un docente posecionado | Posesión del docente del 27 de febrero del docentes del 3 de marzo de 2020 | 100% | El proyecto curricular paara los requerimientos de docentes a las instancias correspondeintes en el momento que se abran nuevos concursos.
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No se conocen los informes de gestión de los representantes de profesores ante los cuerpos colegiados de la Universidad Distrital y de los representandes del programa a los diferentes comités de la Facultad Tecnológica. | Elaboración de informes de gestión de los docentes del proyecto curricular que participan en los diferentes comités de Facultad Tecnológica. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 8 | Número de informes presentados | 1 | 15 informes de los representantes de investigación, currículo, autoevaluación, extensión y laboratorios. | Presentar al Consejo Curricular los informes por parte de los representates de profesores en los diferentes comités de Facultad | SEMESTRAL | Correctiva | X | X | X | Representates de profesores ante Unidad de investigación unidad de extensión, currículo, autoevaluación y laboratorios. | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Informe de laboratorios Informe de autoevaluación. | Informe de sesión de trabajo | 50% | Realización de reunión finalizando cada semestre para socializar los informes de gestión de los representantes docentes en las diferentes comités de la Facultad o la Universidad. | 2020-07-03 | Solicitud de informe a los docentes representantes en los diferentes comités de Facultad | Correo enviado a los representantes a los diferentes comités el 3 de julio | 50% | Está pendiente el informe del primer semetre del 2020
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Se cuenta con un buen número de docentes con formación posgradual. | Formación posgradual de los docentes del proyecto curricular. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 5 | Número de profesores doctorados o participantes en formación doctoral | 7 | Contar con 9 docentes con título de doctorado. | Presentar las solicitudes de apoyo doctoral ante las instancias correspondentes.Tener por lo menos dos profesores en estudios de doctorado. Realizar los trámites necesarios para contar con el apoyo institucional para la formación posgradual. | N/A | Sostenibilidad | X | X |  | Consejo Curricular Decanatura | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 | Un docente inicia estudios doctorales | Proceso de admisión de un docente de planta al Doctorado de Ingeniería de la Universidad Distriotal | 50% |  | 2020-07-03 | Inicio de doctorado de un docente de planta y el docente vinculado el pasado 27 de febrero se encuentra desarrollando estudios doctorales. Los dos son autofinanciados. | Listado de estudiantes del doctorado en ingeniería de la Universidad Distrital. | 100%
FACTOR 3. PROFESORES | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No hay conocimiento por parte de los estudiantes de los materiales de apoyo elaborados por los docentes. | Difusión de material de estudio elaborado por docentes del Proyecto Curricular. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 7 | Número de vistitas al plan de estudios de la página WEB del programa, teniendo en cuenta que allí se encuentra la bibliografía y los laboratorios utilizados por los docentes. | 6 | Número de visitas al plan de estudios | 1. Realizar las consultas necesarias para la formalización de material producido por los docentes que no ha sido publicado. 2. Definir estrategías de socialización y visibización de material académico producido por los docentes. 3. Incluir en el listado de referencias bibliográficas de cada sílabus, el material de apoyo académico producido por los docentes (libros, notas de clase, artículos, videos, páginas WEB, aulas virtuales. 4. Revisión permanete del contador de visitas. | SEMESTRAL | Sostenibilidad | X |  |  | Coordinador del programa Apoyo Cesar Hernández | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 |  |  | 0% |  | 2020-07-03 | Revisión de los contenidos programáticos actualizando bibliografía. | Los contenidos programáticos en la página WEB | 10% | El paro y la situación actual de pandemia ha impedido el desarrollo del trabajo por áreas en este proyecto
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | La mayoría de los docentes del programa no cuentan con formación pedagógica, didáctica y comunicativa. | Capacitación a los docentes en diversas estrategias de enseñanza y diferentes estrategias didácticas que permitan mayor éxito en los procesos de formación de los estudiantes. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 9 | Número de profesores participantes en cursos de capacitación en docencia pedagogía y didáctica. | 3 | 24 profesores participantes en cursos de capacitación en docencia pedagogía y didáctica. | 1. Indagar sobre las posibilidades de oferta de curso o diplomado práctico sobre pedagogía y didáctica, para los docentes del proyecto curricular. 2. Realizar los trámites pertinentes para el desarrollo del curso o diplomado. 3. Desarrollar el curso o diplomado para todos los docentes del proyecto curricular. | N/A | Correctiva | X |  |  | Coordinador proyecto Apoyo Helmuth Ortiz | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 |  |  | 0% |  | 2020-07-03 | Participación en los cursos elaborados en planestic para la oferta virtual. | Formulario de google con información estadística | 100% | Se proyecto realizar un seminario taller sobre ejercicio docentes, por la situación del Covid 19, el seminario no se programo y se abordaron diferentes cursos relacionados con el uso de la TIC en la educación.
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No hay una revisión sistematizada de los syllabus de los diferentes espacios académicos de tecnología e ingeniería en el área de electricidad, que tengan en cuenta referentes nacionales e internacionales | Revisión permanente de los syllabus con el fin de actualizar contenidos, metodologías de enseñanza y de evaluación Actualización permanente de los syllabus que implementen el uso y consulta de los diferentes recursos bibliográficos con que cuenta la Universidad. | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 10 | (Cantidad de syllabus actualizados al año de tecnología e ingeniería / Cantidad total de syllabus de tecnología e ingeniería)*100% | 0 | 100% de los syllabus actualizados en espacios académicos propios del proyecto curricular. | 1. Socialización metodología para elaboración de syllabus. 2. Acordar una plantilla unificada para presentación de syllabus. 3. Análisis de contenidos curriculares de los diferentes syllabus de tecnología e ingeniería en el campo de la electricidad. 4. Revisión de justificación, objetivos, contenidos curriculares, competencias a desarrollar y sistema de evaluación, verificando integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social y teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales 5. Revisión de la propuesta de actividades y desarrollar por los estudiantes de acuerdo a los créditos, objetivos y competencias del espacio académico; verificar que se correspondan con el perfil del egresado del programa respectivo. Además prever estrategias de divulgación de los mejores trabajos de los estudiantes. 6. Vinculación de los temas con el material bibliogáfico 7. Realizar una sesión semestral por parte del Consejo Curricular donde se revisen los resultados de los grupos de trabajo y se tomen decisiones. | ANUAL | Sostenibilidad | X |  |  | Responsables de cada área, apoyo de todos los docentes del proyecto curricular. | Humanos | 2020-02-12 | Los docentes que integran las diferentes áreas de proyecto curricular vienen realizando una revisión de los contenidos programáticos y actualización de los mismos. |  | 10% |  | 2020-07-03 | Los docentes que integran las diferentes áreas de proyecto curricular vienen realizando una revisión de los contenidos programáticos y actualización de los mismos. | Syllabus actualizados en la página WEB del proyecto curricular | 10% | La situación del Covid 19, ha impedido que el avance en este proyecto sea mayor debido a que la orientació del trabajo de los docentes se a enfocado en el desarrollo virtual de las asignaturas.
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Ausencia de un documento donde se plasmen las políticas institucionales de: flexibilidad, homologación, doble titulación, actualización del currículo (desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos), secuencialidad y complementaridad entre los niveles de formación, movilidad, inserción al mundo laboral reflejadas en el proyecto curricular. | Revisión del currículo | 2019-03-01 | 2022-01-01 | 8 | Documento base que analíce las diferentes variables de: flexibilidad, homologación, doble titulación, actualización del currículo desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos), secuencialidad y complementaridad en tre los niveles de formación, movilidad, inserción al mundo laboral. como base para la toma de decisiones. | 1 Documento actualizado del modelo curricular de la a Facultad. | Documento de estudio con las diferentes variables de: flexibilidad, homologación, doble titulación, actualización del currículo desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos), secuencialidad y complementaridad en tre los niveles de formación, movilidad, inserción al mundo laboral. como base para la toma de decisiones. | 1. Planeación de metodología de estudio 2. Revisión de las políticas de flexibilidad curricular de la UD. 3. Estudio del impacto de las politicas de flexibilidad curricular de la UD en el proyecto curricular 4. Estudio y actualización de las plantillas de homologación realizadas por el PC. 5. Revisión de la tendencia nacional e internacional en cuanto a perfiles profesionales y ocupacionales. | N/A | Correctiva | [5 empty] | 2020-02-12 |  |  | 0% |  | 2020-07-03 | Se participó por parte de la coordinación del programa en las sesiones de trabajo para el lanzamiento de la "Carta de Candelaria la Nueva. Bases para una prospectiva de la Facultad Tecnológica". Reflexión permanente en el Comité de currículo sobre los aspectos relacionados con el desarrollo académico de la Facultad. | Carta de Candelaria la Nueva. Bases para una prospectiva de la Facultad Tecnológica. Carta de Candelaria La Nueva Bases para una prospectiva de la Facultad Tecnológica. http://ftecnologica.udistrital.edu.co:8080/documents/16383/7508491/Carta+de+Candelaria+La+Nueva | 30% | Es un proyecto que depende de la Facultad y no del Proyecto Curricular.
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Los proyectos o trabajos realizados en el marco de convenios o acuerdos con entidades académicas a nivel nacional e internacional son muy pocos. | Proyectos o trabajos realizados en el marco de acuerdos y convenios nacionales e internacionales. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 10 | Proyectos y trabajos realizados por docentes o estudiantes en un año | 5 proyectos o trabajos realizados por docentes o estudiantes en un año | Al menos 5 proyectos o trabajos realizados para el 2020 en el marco de convenios o acuerdos con entidades académicas a nivel nacional o internacional. | 1. Identificar los acuerdos y convenios que puedan servir al proyecto curricular. 2. Protocolizar convenios o acuerdos de coperación nacional e internacional (doble titulación, movilidad docente o estudiantil). 3. Proponer proyectos o trabajos en el marco de convenios existentes o por construir. 4. Realizar informes de los proyectos o trabajos realizados por docentes o estudiantes del proyecto curricular en el marco de convenios o acuerdos nacionales o internacionales, en términos de movilidad, doble titulación, estudiantes extranjeros en el proyecto curricular. | ANUAL | Correctiva | X |  |  | Coordinación de Proyecto Apoyo Clara Buritica | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | 4 Trabajos presentado en: 21th International Conference on Wirelesss Communications. Mobiles Networking and Computing. Lugar: Nueva York – Estados Unidos; International Society for Engineering Research and Development International Conference on Sciencie, Technology, Engineering and Managerment; Decima Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2019; The 2019 2nd International Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics and Control, esta tuvo un reconocimiento especial; Realización del proyecto CITIE 2019, en búsqueda de alianzas nacionales e internacionales, donde participaron tanto instituciones educativas como el sector productivo: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Instituto Tecnológico de Veracruz de México.Universidad Autónoma de Cali, Universidad del Valle y la Universidad del Valle de y a nivel Nacional CONANTEL y CAMARA COLOMBIANA DE INGENIERÏA. Presentación de trabajo | LINK SOPORTES | 100% | Que el periodo de observación corresponde al segundo semestre del año 2019 | 2020-07-06 | Participación de una docente en el evento Colifri 2020 con la Embajada de Francia, donde se dearrollaron 5 tallleres tendioentes a busca vinculos de cooperación científica existentes o potenciales entre Colombia y Francia, en el campo de la protección a la biodiversidad. | La presentación completa del evento es disponible aquí: https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view | 20% | El periodo de observación corresponde al primer semestre del 2020
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No se cuenta con relaciones externas del proyecto curricular con comunidades académicas, gremiales, sociales y empresariales tanto nacionales como internacionales. | Fortalecimiento de la Internacionalización. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 10 | Docentes y estudiantes activos en redes u organizaciones nacionales e internacionales / Total de docentes y estudiantes activos en redes u organizaciones nacionales e internacionales. | 2% del total de la comunidad académica del programa participa en redes u organizaciones nacionales | 10% del total de la comunidad académica participando de redes u organizaciones nacionales o internacionales. | 1. Identificar las redes u organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la Universidad Distrital. 2. Gestionar la vinculación de la Universidad con nuevas redes u organizaciones relacionadas con el campo de la energía. 3. Determinar los requerimientos de acceso a las diferentes redes u organizaciones. 4. Socializar las ventajas de las redes académicas para motivar la participación de docentes y estudiantes en redes u organizaciones nacionales o internacionales. 5. Realizar informe de los resultados de la gestión con los indicadores necesarios de movilidad, doble titulación, número de estudiantes y número de docentes participantes, recursos económicos. | SEMESTRAL | Correctiva | X |  | X | Coordinación Luis Noguera | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 | Se realizó consulta a docentes sobre ¿quiénes participaban en redes nacionales o internacionales de conocimiento?, para el 2 de febrero, se estimó de acuerdo a la consulta que todos los docentes participaban en una red u organización a nivel nacional o internacional (39 en total). Dentro de las redes se encontraron ACOFI, CONALTEL, ACIEM, IEEE. |  | 5% |  | 2020-07-06 | Se realizó consulta a docentes y estudiantes sobre ¿quiénes participaban en redes nacionales o internacionales de conocimiento?, para el 6 de julio, se estimó de acuerdo a la consulta que todos los docentes participaban en una red u organización a nivel nacional o internacional (39 en total)y se consulto a rama estudiantil de IEEE, confirmando que 18 estudiantes el Proyecto Curricular de Tecnología en Electricidad son voluntarios en esta red. Dentro de la redes se destacan ACOFI, CONALTEL, ACIEM, IEEE. | Correos electrónicos enviados a docentes y llamada telefónica | 8.3% | Se hace necesario generar una estrategía para campura de información se participación en redes por parte de la comunidad académica del programa.
FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No se cuenta con un desarrollo y fomento de la capacidad de indagación y búsqueda; no existen estrategias de formación de un espíritu creativo, crítico, investigador e innovador, en los estudiantes. | Elaborar una propuesta para el mejoramiento de la participación de los estudiantes en investigación. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 8 | Propuesta presentada al Consejo Curricular para mejorar la participación de los estudiantes en investigación. | 0 | Un doccumento con unapropuesta que mejore la participación de estudiantes en la investigación | 1. Elaborar una propuesta para el mejoramiento de la participación de los estudiantes en actividades investigación. 2. Creación del semillero de cada grupo de investigación del proyecto curricular. 3. Incluir dentro de los indicadores de participación de estudiantes en investigación las modalidades de los trabajo de grado relacionadas con este ítem. 4. Implementación y articulación de la propuesta para el mejoramiento de las capacidades y habilidades críticas, investigativas, creativas e innovadoras en los estudiantes. 5. Elaborar una estrategia que permita desarrollar proyectos de grado entre estudiantes de diferentes programas. | N/A | Correctiva | X | X | X | Docente representante en la Unidad de Investigación | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 |  |  | 0% | A finales del 2019 se cambio el representante de investigación del programa . Las actividades del Comité de investigaciones de la Facultad están orientadas en otro tipo de actividades. | 2020-07-06 | Fue necesario reformular el proyecto | Sesión de trabajo del 6 de julio donde se presenta la reformulación del proyecto | 0% | Dado el riesgo epidemiológico causado por el Covid-19 se replantea el proyecto en busca de una propuesta que pueda ser desarrollada en el momento que se retomen las actividades presenciales.
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No hay una agenda de trabajo propia del Consejo Curricular, que permita abordar temas en torno al propio desarrollo de los programas de Tecnología e Ingeniería. | Desarrollar sesiones de Consejo Curricular con temas que permitan evidenciar el análisis de aspectos académicos del Proyecto Curricular. | 2019-05-01 | 2020-12-01 | 8 | 6 sesiones al semestre donde se programen reflexiones académicas del programa que incluyan el seguimiento al Plan de Mejoramiento | 4 | 6 sesiones con discusiones académicas y administrativas propias del proyecto curricular. | Programar sesiones de Consejo Curricular donde se aborden temas académicos como: Proyecto Educativo del Programa, Tendencias de la profesión, admisión alos programas de la facultad, cambio de denominación del programa, seguimiento de plan de mejoramiento, perfiles para plazas docentes, perfiles académicos del programa, criterios para modificación de los ítems de la evaluación docente. | SEMESTRAL | Preventiva | X |  |  | Consejo Curricular | Humanos | 2020-02-12 | Perfil de docente de planta. Preparación del CITIE. Paro estudiantil. Presentación de un nuevo sistema de admisión en bolsa. Presentación de propuestas de capacitación para los docentes del proyecto curricular. | Actas del Consejo Curricular | 100% |  | 2020-07-06 | Cambio de denominación Tendencias de la profesión Preliminares del perfil de Facultad. Informe de actividad del año sabático para ser socializado. | Actas del Consejo Curricualr | 83%
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No hay un seguimiento periódico al plan de mejoramiento del programa, este solo se realiza con miras a la obtención de registro calificado o acreditación del programa. | Implementar el plan de mejoramiento y su seguimiento periódico. | 2019-05-01 | 2020-12-11 | 5 | Cantidad de proyectos verificados / Cantidad total de proyectos | 0 | Plan de mejoramiento con seguimiento periodico de acuerdo al formato asignado | 1. Socialización del nuevo formato del plan de mejoramiento. 2. Asignación de tareas a los docentes del proyecto curricular para elaboración del plan de mejoramiento. 3. Consolidación del plan de mejoramiento por factor. 4. Aprobación del plan de mejoramiento por el Proyecto Curricular 5. Socialización del plan de mejoramiento a las dependencias involucradas y a la comunidad académica del programa. 6. Seguimiento periódico al plan de mejoramiento. - Registrar avances de ejecución. - Verificación de avances. | SEMESTRAL | Correctiva | x | x |  | Coordinador proyecto curricular Coordinador Representante autoevaluación. | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 | Seguimiento a los 22 proyectos del actual plan de mejoramiento | Acta del Consejo curricular y seguimiento al plan de mejoramiento del 2 de febrero | 100% |  | 2020-07-06 | Tres sesiones de comisión encargada de realizar el seguimiento al plan de mejoramienta. | Matriz de seguimiento al plan de mejora del 6% | 100%
FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | No hay un estudio que evidencie el impacto del egresado del proyecto curricular en el entorno laboral, social o académico. | Seguimiento a egresados del proyecto curricular | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 7 | 1 modelo para analizar el impacto del egresado del proyecto curricular. | 0 | Documento de análisis del impacto del egresado en el sector social, empresarial y académico, para realimentación de la revisión curricular. | 1. Actualización de base de datos. 2. Crear un foro de discusión en la página de la Universidad y/o encuesta digital. 3. Realizar índice de empleabilidad, contrastar con información del observatorio laboral de la educación superior. 4. Elaborar un módelo que permita ver el impacto del egresado en el sector donde se este desempeñando. 5. Realizar un análisis de correlación entre los datos obtenidos acerca de los proyectos de vida de los egresados y de su formación profesional, plasmado en un documento. 6. Creación del portal de egresados. | N/A | Correctiva | X |  | X | Docente encargado | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | 2020-02-12 |  |  | 0% |  | 2020-07-06 |  |  | 0% | Se realizarán acciones tendientes a articular las actividades con la unidad de gresados institucional para mejora el vínculo de los egresados con el el proyecto curricular. Este proyecto se retomará tan pronto como las condiciones de comunicación con el portal de egresaros mejore.
FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | Desconocimiento de la gestión, del presupuesto de apropiación y de la ejecución del mismo por parte de la comunidad académica del programa. | Informe de gestión que especifique la asignación y el presupuesto de apropiación programada así como su ejecución discriminado por recursos de docencia, investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen en el proyecto curricular. | 2019-05-02 | 2020-12-11 | 8 | Informe de gestión con asignación y ejecución presupuestal. | 0 | Informe de gestión semestral | 1. Diseñar un modelo de informe de gestión que de cuenta del presupueto solicitado,asignado, ejecutado e invertido. El modelo debe contar con una serie de indicadores dentro de los cuales se incluirá presupuesto ejecutado por el proyecto curricular / presupuesto asignado para el proyecto curricular) 2. Elaborar un informe de la gestión del año 2019. 3. Evaluar indicador de inversión por rubro. | SEMESTRAL | Correctiva | x | x | x | Coordinador proyecto curricular Coordinador laboratorios. | Físicos, Tecnológicos y Humanos | 2020-02-12 | Presupuesto asignado y su ejecución Eventos del CITIE Ejecución de capacitación Ejecución de salidas técnicas | Actas 06 del 2019 Acta 20 del 2019 |  | La anormalidad académica del año 2019 trajó como consecuencia el resultado porcentual de la ejecución de los rubros asignados en eventos, capacitación y prácticas académicas. | 2020-07-06 | Se realizó la asignación presupuestal por parte de la decanatura a rubros que ejecuta el Consejo Curricular | Acta 003 de Consejo Currcicular del 26 de febrero. | 50% | Se presento una asignación presupuetal el 26 de febreo la cual por motivos del riesgo epidemiológico causado por el Covid-19, no se ha ejecutado y se está esperando la reasignación del presupuesto.
Note on K6: Por favor selecciones el nivel de formación de la lista desplegable.
Note on S7: Por favor registre la fecha correspondiente al corte del proceso de seguimiento (semestral-anual).
Note on X7: Por favor registre la fecha correspondiente al corte del proceso de seguimietno (semestral-anual).
Note on A8: Factores (Modelo CNA). Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on B8: Identifique el origen de la Fortaleza u Oportunidad de Mejora de acuerdo a: • Observaciones de Pares Académicos. • Acciones propias del proceso de Autoevaluación. Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on D8: Hace referencia a una acción global o proyecto que le permita a través de actividades, subsanar la debilidad o mantener la fortaleza.
Note on E8: El Periodo de Ejecución corresponde a las fechas de inicio y finalización del proyecto o acción global a ejecutar, expresada en Mes y Año (mm/aaaa). El Proyecto Curricular, debe determinar si las acciones propuestas las realizará a: • Corto Plazo (0-2 años) • Mediano Plazo (2-4 años) • Largo Plazo (4-7 años)
Note on G8: El Peso de la Actividad hace referencia a la prioridad de ejecución que tiene el desarrollo de la acción para avanzar en el mejoramiento de la calidad del programa. Se expresa numéricamente de 1 a 10 (siendo 1 el menos importante y 10 el más importante). Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on H8: Se define indicador como la relación de variables cuantitativas que me permite evaluar el comportamiento del proyecto. Ejemplo: (# estudiantes que perdieron la calidad de estudiante/ # Estudiantes total).
Note on I8: Corresponde al punto de partida o estado inicial de la Fortaleza u Oportunidad de mejora. Ejemplo: • # docentes actual del proyecto curricular.
Note on J8: "(…) meta es el resultado aceptable o esperado del comportamiento de un Indicador en un periodo de tiempo determinado y sirve para calificar su logro". (SIGUD, 2014, p.21). Recuerde: Puede ser Cualitativa o Cuantitativa, según considere que aplica al caracter metodológico del proyecto o acción propuesta.
Note on K8: Por favor realice una breve descripción de aquellas actividades que proyectan desarrollar, las cuales permitirán el logro de la meta propuesta.
Note on L8: En caso de que la ejecución de la actividad se proponga periódicamente, por favor establezca si será Trimestral, Semestral, Anual o N/A. Recuerde: N/A = Cuando la acción se propone una única vez. Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on M8: Por favor seleccione de la lista desplegable el tipo de actividad. TIPOS DE ACTIVIDADES: Actividad de Sostenibilidad: Estrategia propuesta para permitir la continuidad o la permanencia de aquellas fortalezas o potencialidades del proceso. Actividad Preventiva: Estrategias propuestas que se anticipan a las causas que origina los problemas. Actividad Correctiva: Estrategias propuestas para eliminar las causas de un problema.
Note on N8: Puede proponer acciones a nivel de Facultad e Institución que considere claves para el mejoramiento de su Proyecto Curricular Recuerde: Se puede marcar más de una opción.
Note on R8: Recuerde que los recursos pueden ser: • Físicos. • Tecnológicos. • Económicos. • Humanos. • Físicos, Tecnológicos y Humanos. Nota: En el espacio correspondiente encontrará una lista desplegable, por favor seleccione la opción que considere pertinente.
Note on S9: Por favor registre la fecha correspondiente al resultado de la actividad, expresada en Mes y Año (mm/aaaa).
Note on X9: Por favor registre la fecha correspondiente al resultado de la actividad, expresada en Mes y Año (mm/aaaa).

## base (hidden)
ORIGEN DE LA FORTALEZO O DEBILIDAD | FACTORES PREGRADO | PESO | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACCIÓN CONTÍNUA | RECURSOS | FACTORES POSTGRADO | Nivel
Observaciones pares académicos. | FACTOR 1. MISION, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | 1 | TRIMESTRAL | Correctiva | Bimestral | Físicos | FACTOR 1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y COHERENCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD | PREGRADO
Acciones propias del proceso de Autoevaluación. | FACTOR 2. ESTUDIANTES | 2 | SEMESTRAL | Preventiva | Trimestral | Tecnológicos. | FACTOR 2. ESTUDIANTES | POSTGRADO
| FACTOR 3. PROFESORES | 3 | ANUAL | Sostenibilidad | Semestral | Económicos. | FACTOR 3. PROFESORES INVESTIGADORES
| FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | 4 | N/A |  | Anual | Humanos | FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS CURRICULARES
| FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 5 |  |  |  | Físicos, Tecnológicos y Humanos | FACTOR 5. INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
| FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 6 |  |  |  | Físicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos | FACTOR 6. ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y CAPACIDAD PARA GENERAR PROCESOS DE INNOVACIÓN
| FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL | 7 |  |  |  |  | FACTOR 7. INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN EN REDES CIENTÍFICAS GLOBALES
| FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8 |  |  |  |  | FACTOR 8. BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL
| FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO | 9 |  |  |  |  | FACTOR 9. GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROGRAMA
| FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | 10 |  |  |  |  | FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA