## PM Referencia
Actualización 28 octubre 19 |  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [18 empty] | Código: AA-FR-001
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | [18 empty] | Versión: 02
|  | Proceso: Autoevaluación y acreditación | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 30/04/2018
FACULTAD |  | TECNOLÓGICA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
PROYECTO CURRICULAR |  | Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | [16 empty] | SEGUIMIENTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
REGISTRO CALIFICADO |  | No. 15313 y No. 15314 | VIGENCIA |  | 7 años | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD |  | NO |  | N/A | VIGENCIA | NIVEL DE FORMACIÓN | PREGRADO
FECHA PROYECCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [19 empty] | PERIODO 2018-3 |  |  |  |  | PERIODO 2019-1 |  |  |  |  | PERIODO 2019-3
FACTOR | CARACTERÍSTICA Y ASPECTO A EVALUAR | ORIGEN DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA U OPORTUNIDAD DE MEJORA | N°. PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN GLOBAL A EJECUTAR | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | PESO - PRIORIDAD DE LA ACCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | META | LÍNEA BASE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | ACCIÓN CONTÍNUA | TIPO DE ACTIVIDAD | APOYO REQUERIDO (Marque con X) |  |  | LIDER / CARGO | RECURSOS | ¿Qué se ha hecho? |  | ARCHIVO SOPORTE O EVIDENCIA | % AVANCE | Otras Observaciones | ¿Qué se ha hecho? |  | ARCHIVO SOPORTE O EVIDENCIA | % AVANCE | Otras Observaciones | ¿Qué se ha hecho? |  | ARCHIVO SOPORTE O EVIDENCIA | % AVANCE | Otras Observaciones
[6 empty] | INICIO (mm/aa) | FINALIZACIÓN (mm/aa) | [7 empty] | Proyecto Curricular | Facultad | Institución |  |  | Fecha (mm/aa) | Descripción |  |  |  | Fecha (mm/aa) | Descripción |  |  |  | Fecha (mm/aa) | Descripción
FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | 01D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | El P.C no conoce las políticas institucionales sobre liquidación y reliquidación de matrículas y de los apoyos económicos dados a los estudiantes del PC. | 1 | Verificación documental y normativa de las políticas institucionales en materia de liquidación, reliquidación de matrícula y de apoyos económicos a estudiantes del PC | 2019-03-06 | 2019-12-31 | 7 | Documento que compila información sobre políticas institucionales en materia de liquidación, reliquidación de matrícula y de apoyos económicos a estudiantes del PC | Documento en donde se evidencie la existencia de políticas de apoyo financiero a los estudiantes | El P.C., no tiene documentación de los apoyos económicos realizados a los estudiantes del programa | 1. Conocer las políticas institucionales de liquidación y reliquidación de las matrículas. 2. Realizar seguimiento a la eficiencia en el otorgamiento de los apoyos económicos para favorecer la permanencia de los estudiantes. | Semestral | Preventiva | X | X | X | RPG, Ing. Robinson Pacheco García. y Subcomité AYA | Financieros | 2018-03-10 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Recopilación de fuentes documentales | Acuerdo 004 de 2006 https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2006-004.pdf | 60% | Se incluye un soporte. Pendiente generar un documento que responda a la meta. | 2020-07-16 | Normatividad interna | Documento maestro del P.C. | 60% | Responsabilidad institucional
| 03B-03F-O3G y O3I | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta actualización del plan de estudios acorde a informes recientes sobre las necesidades, requerimientos y propuestas de solución a problemáticas presentadas en el campo laboral, social y de contexto. | 2 | Actualización y modernización del currículo a partir del diagnóstico de las necesidades del entorno laboral, social y de contexto. | 2019-03-01 | 2020-12-31 | 4 | 1. Documento actualizado de diagnóstico de necesidades de formación 2. Documento de Plan de estudios actualizado | Plan de estudios actualizado | 1) PEP 2) Plan de estudios aprobado en el año 2014 3) Syllabus históricos | Realizar un inventario de los parámetros y lineamientos normativos que para el efecto existen en la institución - Registrar la información de las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales - Presentar las propuestas de mejora y prospección del programa - Asignar responsabilidades por áreas de formación con el fin de actualizar los syllabus. | semestral | Correctiva | X |  |  | PEP. JAVIER PARRA Y JENNY NIÑO. y Subcomité AYA | Humanos | 2018-03-10 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Recopilación de fuentes documentales | Acta de Consejo curricular para la actualización de los syllabus por áreas disciplinares.Compilación en ACCESS de los syllabus actualizados. | 40% | Pendiente revisión de Syllabus no actualizados. Pendiente socializar los syllabus en Consejo ampliado para revisión y aprobación. | 2020-07-16 | Contexto | Acopio sistemático en aplicación desarrollada por el Coordinador del P.C. de los Syllabus actaualizados | 100% | En revisión permanente. Debe debatirse y organizarse por área y sub área de conocimiento
FACTOR 2. ESTUDIANTES | 06B | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Deficiencias en el proceso de evaluación para verificar la efectividad de las políticas y estrategias definidas por el PC en materia de formación integral de los estudiantes. | 3 | Reporte de las políticas y visibilización de la formación integral de los estudiantes por parte del PC | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 8 | Informe de la aplicación de la evaluación | Valoración de la efectividad de la aplicación de las políticas y estrategias definidas en el P.C., con relación a la formación integral | Aplicación de la evaluación de efectividad de las políticas de y estrategias definidas por el PC con relación a la formación integral | -Realizar un inventario y análisis de las políticas y estrategias en materia de formación integral de los estudiantes en el P.C. - Informes de conclusiones y mejoras a las políticas para garantizar su continuidad. | Semestral | Correctiva | X | X |  | Adm. IMELDA LIZCANO CARO y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Informe parcial del estudio de las políticas de formación integral | Avance del documento: Estudio y evaluación de las políticas de formación integral en el PC.Doc | 25% | N/A | 2020-07-16 | Informe parcial del estudio de las políticas de formación integral | Avance del documento: Estudio y evaluación de las políticas de formación integral en el PC.Doc | 25% | Documento planteado pero no desarrollado, en la medida en que es una responsabilidad institucional
| 10 D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Necesidad de generar informes precisos que den cuenta del número de estudiantes asignados por grupos a cada docente en relación con las asignaturas asignadas de cada docente |  | Generación de informes detallados de carga académica y número de estudiantes relacionados en cada grupo | octubre 2019 | 13-12-19 | 5 | Número de docentes / número de estudiantes asignados según carga reportada | Inventario actualizado del número de estudiantes relacionados a cada grupo y asignatura de cada docente | - Planes de trabajo de los docentes vinculados al PC - A la fecha no se cuenta con un informe detallado que de cuenta del número real de estudiantes que le corresponde a cada docente. | - Revisión de los planes de trabajo de cada uno de los docentes. - Determinar el número de docentes con descargas. - Revisar de manera individual a cada docente vinculado al PC y establecer el número de asignaturas y grupos designados. - Una vez identificados los espacios académicos designados, realizar el levantamiento de información del número de estudiantes por cada espacio | Semestral | Preventiva | X | X |  | Por asignar y Subcomité AYA | *Humanos *Tecnológicos | NA | NA | NA | NA | No aplica por cuanto se generó en octubre de 2019 | NA | NA | NA | NA | No aplica por cuanto se generó la acción hasta octubre de 2019, fruto de las recomendaciones dadas en sustentación de pasantías Factor profesores. | 2020-07-16 | Revisión de los planes de trabajo | Planes de trabajo entregados a la Decanatura | 100% | Labor cotidiana y entregada en los respectivos informes a la Decanatura de la Facultad
FACTOR 3. PROFESORES | 10D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Se carece de un informe consolidado de los docentes de vinculación especial relacionada con la carga académica y los planes de trabajo | 4 | Generación de Informe de actividades de docencia de los profesores de vinculación especial (consejería, atención de estudiantes y acompañamiento del trabajo autónomo) | 2019-03-01 | 20/12/2019 | 5 | Desarrollo del informe consolidado de docentes de vinculación especial. Determinación de tiempos promedios de dedicación a tutorías, consejería, etc. | Inventario actualizado de los docentes de vinculación especial adscritos al programa con el tiempo de dedicación a horas no lectivas (tutorías, consejerías, etc.) | - Planes de trabajo de los docentes de vinculación especial. - A la fecha no se cuenta con un documento consolidado. | - Solicitud al PC de los planes de trabajo de vinculación especial por período académico. - Realizar estadísticas del tiempo promedio de dedicación a actividades no lectivas. - Consolidar informe - Hacer análisis y seguimiento. | Semestral | Preventiva | X | X | X | JEMR, Lic. JORGE ENRIQUE MONTAÑA RODRÍGUEZ y Subcomité AYA | *Humanos *Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Relación de horas asignadas a cada docente de índole magistral | Planes de trabajo entregados a la Decanatura | 30% | Pendiente reasignar funciones | 2020-07-16 | Relación de horas asignadas a cada docente de índole magistral | Planes de trabajo entregados a la Decanatura | 100% | Labor cotidiana y entregada en los respectivos informes a la Decanatura de la Facultad
| 10G | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Necesidad de ampliar y cualificar la planta de empleos docentes | 5 | Plan de incorporación docente | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 5 | Aumentar un docente de planta por año acorde a las necesidades del PC Número de plazas cubiertas / Número de plazas propuestas | Estudio sobre la necesidad de incorporar docentes de planta al PC - Aumentar anualmente un docente de planta - Apertura concurso de planta | - Resultados obtenidos de las encuestas en línea. - Estadísticas existentes sobre número de profesores vs atención a estudiantes en espacios académicos. - último concurso docente | - Recopilar información y estadísticas existentes sobre calidad y suficiencia de docentes en el PC. - Generar estudio sobre la necesidad de incorporar docentes de planta al PC - Generar el plan de incorporación docente - Solicitar a los entes correspondientes de la Universidad que en las próximas aperturas de concurso docente se destine un cupo por año para el PC - Creación y aprobación de perfiles | Anual | Correctiva | X | X | X | GT12, AUTOEVALUACIÓN y Subcomité AYA | Humanos. Tecnológicos Financieros | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | La Universidad no aprobó la convocatoria de la Planta Docente para este año. | Acta de Consejo de Facultad | 10% |  | 2020-07-16 | Convocatoria Docente | Perfiles de dos docentes de planta aprobados por Consejo Curricular y Consejo de Facultad | 100% | Pendiente de las disposiciones institucionales con relacion a la convocatoria docente
| 11D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Insuficiente acompañamiento de expertos para la cualificación y desarrollo profesoral. | 6 | Plan de formación docente | 2019-03-01 | 20/12/2020 | 7 | - Elaboración del plan de formación docente Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas. - Porcentaje de profesores que asisten a programas de formación integral | - Existencia del Plan de formación docente para los docentes del PC -Programación y divulgación de encuentros de formación docente | Cuadro maestro Docentes | - Elaborar diagnóstico sobre necesidades de formación docente. -Elaborar programa de formación docente - Implementar programa de desarrollo profesoral - Hacer seguimiento y retroalimentación a eventos asistidos. | Anual | Preventiva | X |  |  | JEMR, Lic. JORGE ENRIQUE MONTAÑA RODRÍGUEZ y Subcomité AYA | *Humanos *Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Por la coyuntura del cese de actividades en el periodo 2018-III, fue necesario hacer traslado presupuestal para garantizar la terminación del semestre en el periodo 2019-I | Decisión del ordenador del gasto | 10% |  | 2020-07-16 | Planes de formación docente | Cursos y diferentes planes de formación docente | 15% | Por decisiones institucionales con relación al manejo de presupuesto se devieron la mayoría de estos planes
| 11E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Escaso reconocimiento a la labor de docentes involucrados en procesos de creación artística y cultural | 7 | Alternativas de reconocimiento a docentes por su contribución y participación en procesos artísticos y culturales | 2019-03-01 | 20/12/2019 | 5 | -Número de profesores reconocidos/Número total de profesores que merecen el reconocimiento -Porcentaje de profesores reconocidos / total de profesores del Programa | - Aumentar los reconocimientos a los docentes por su contribución en procesos artísticos y culturales. | Documento maestro 2015. Información no disponible debido a la inexistencia de reportes de reconocimientos a docentes del PC en materia de creación artística y cultural. | - Incentivar la participación de los docentes en el diseño de programas artísticos y culturales - Divulgar políticas de reconocimientos e incentivos a nivel institucional -Generar y actualizar informe anual de profesores participantes en procesos de creación artística y cultural -Entrega de menciones de honor a docentes por su contribución artística y cultural. | Anual | Correctiva | X | X | X | JEMR, Lic. JORGE ENRIQUE MONTAÑA RODRÍGUEZ y Subcomité AYA | *Humanos *Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Se prepara para el final del año 2019, la entrega de reconocimientos a los docentes del Programa que se han destacado en varios aspectos | Acta de Consejo Curricular | 10% |  | 2020-07-16 | Reconocimientos a docentes | Reconocimintos a docentes por su desempeño | 10% | No hubo ambiente académico ni administrativo que en que se pudiera realizar esta labor
| 11F | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Se requiere actualizar y orientar a los docentes en temas de diversidad poblacional | 8 | Modelo de atención de diversidad poblacional | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 5 | -Número de docentes que participan en temas de diversidad poblacional / Número total de docentes del PC | -Aumentar en 10% el número de docentes que se actualizan en temas de diversidad poblacional. -Conocimiento de políticas de atención a la diversidad poblacional | No hay existencias en orientaciones a los docentes en temas de diversidad poblacional. No obstante, se cuenta con políticas públicas y normativas en materia de diversidad y personas en condiciones de discapacidad. | - Programar capacitaciones en temas de diversidad poblacional. - Divulgar capacitaciones en temas de manejo de conflictos y tolerancia, identidad de género u otras generadas a nivel institucional o de Facultades. - Divulgar en la página del PC normativa pública en materia de diversidad poblacional, | Anual | Preventiva | X | X | X | JEMR, Lic. JORGE ENRIQUE MONTAÑA RODRÍGUEZ y Subcomité AYA | Humanos. | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Participación activa en el manejo de población vulnerable a través del Centro Acacia y el CADEP | Actas de asistencia a eventos del CADEP | 50% |  | 2020-07-16 | Centro Acacia y el CADEP | Registros de atención a las actividades del CADEP y Centro Acacia | 75% | Responsabilidad institucional
| 13A-13C | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Generar y actualizar el inventario de los materiales de apoyo producidos por los docentes del PC para el ejercicio de su labor. No hay evidencia de reconocimiento a docentes por la producción de material de apoyo. | 9 | Inventario de producción de material de apoyo para el ejercicio docente y de los reconocimientos otorgados | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 4 | 1) Documento actualizado de inventario de materiales de apoyo generados por los docentes 2) Número de materiales desarrollados por docentes / número total de docentes del PC 3) Número de profesores premiados por la producción de materiales de apoyo / total de docentes del PC | 1) Informe de Inventario actualizado de los materiales de apoyo a la labor docente los docentes adscritos al PC con toda la información. 2) Aumentar en 10% los materiales didácticos elaborados por los docentes del PC 3) Aumentar 10% los profesores con reconocimientos por su producción de materiales | No disponible documento de inventario que dé cuenta del material de apoyo elaborado por los docentes. Se cuenta con los syllabus de los espacios académicos de los cuales se podrá partir para la generación del inventario. | - Encuesta a docentes para indagar material didáctico producido por ellos mismos. - Revisión de syllabus y del material bibliográfico allí contenido para evidenciar material producido por los docentes. - Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente producidos en los últimos cinco años. - Revisar si los materiales producidos por los profesores son pertinentes. - Planeación y realización de evento de reconocimiento a profesores por su producción de material de apoyo | Semestral | Correctiva | X | X |  | MEPR Martha Edith Pinzón Rueda y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Pendiente por preguntar | Pendiente por preguntar | Pendiente por preguntar |  | 2020-07-16 | Producción de material docente | Documento de autoevaluación | 100% | Encuesta a docentes del Programa.
| 13B | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Los estudiantes no conocen las herramientas y formas para evaluar la pertinencia y calidad de los materiales de apoyo utilizados por los docentes en los espacios académicos | 10 | Conocimiento y evaluación por parte de los estudiantes de la calidad y pertinencia de los materiales de apoyo utilizados por los docentes en los espacios académicos del PC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 3 | Informe de evaluación de la calidad y pertinencia de los materiales de apoyo utilizados por los docentes en los espacios académicos | Documento de evaluación y análisis de la pertinencia y calidad de material de apoyo utilizado o generado por los docentes. | Las observaciones emitidas por los estudiantes en la evaluación docente. Grupos focales generados en aulas de clase, | - Realizar encuestas para determinar uso, pertinencia y calidad de materiales de apoyo. - Recapitular observaciones de evaluaciones docentes con respecto calidad y pertinencia de materiales de apoyo. - Generar informe de evaluación de calidad y pertinencia de materiales de apoyo. | Semestral | Correctiva | X |  |  | Subcomité AYA | Humanos. Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Se plantea la socialización de los instrumentos de evaluación del material elaborado por los docentes del programa y aplicación. | NA | 10%% |  | 2020-07-16 | Material docente | Documento de autoevaluación | 100% | Encuesta a docentes del Programa.
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS | 16A | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Bajo desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación de competencias básicas y ciudadanas aplicadas por el PC. | 11 | Plan estratégico del P.C, que permita el seguimiento y evaluación de las competencias básicas y ciudadanas. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Actividades cumplidas/Actividades propuestas | Existencia del Plan de desarrollo del P.C. | Documento de Registro calificado 2015. | - Realizar un diagnóstico de la situación del programa en competencias básicas y ciudadanas - Consolidar el plan estratégico. | Semestral | Preventiva | X |  |  | PEP. JAVIER PARRA Y JENNY NIÑO y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | N/a | 10% | Pendiente resasignar funciones | 2020-07-16 | Plan de Desarrollo del P.C. | Documento maestro del P.C. | 10% | Tarea oendiente por reasignar
| 16 J y k | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Necesidad de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del desempeño de los estudiantes del PC en donde se evidencien los resultados en las pruebas saber once y saber pro. | 12 | Análisis Correlacional de los resultados de las pruebas de estado (Saber 11 y Saber Pro) | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Existencia de estudio de resultados | Establecer y analizar los resultados del desempeño de los estudiantes del programa con relación a las pruebas TyT y saber Pro | Resultados anteriores obtenidos por los estudiantes del PC en pruebas nacionales saber pro y saber once. | - Realizar un seguimiento a los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de educación superior. - Comparar los resultados obtenidos con las pruebas realizadas semestres anteriores. - Realizar encuesta post prueba para medir la satisfacción de los estudiantes con la formación que se les brinda para la presentación de ese tipo de pruebas. - Informes de resultados estadísticos | Anual | Correctiva | X |  |  | HGS, Ing. HUMBERTO GUERRERO SALAS y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | http://www2.icfesinteractivo.gov.co/result_ecaes/sniee_ind_resul_ecaes.htm | 15% | verificar existencia de documentación | 2020-07-16 | Resultados pruebas de estado | Documento de analisis del resultado de las pruebas de estado | 20% | Tarea oendiente por reasignar
| 16M | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Articulación en el plan de estudios del PC con los distintos niveles de formación y con los ciclos propedéuticos | 13 | Articulación de los programas de ciclos propedéuticos con los niveles de formación posteriores (Ingenierías, especializaciones, maestrías, etc.). | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Documento en donde se explicita la articulación del P.C. con los diferentes niveles de formación | Definir la articulación en los planes de estudios del PC con el fin de que haya afinidad entre los diferentes niveles de formación | Articulación actual en el documento de R.C. | - Verificación del PEP. - Realizar comparativo entre los diferentes niveles educativos del PC. - Definir la articulación entre los planes de estudio | Semestral | Correctiva | X | X |  | NJBC, Lic. NEVIS DE JESUS BALANTA CASTILLA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Proceso de recolección de información | http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/comite-de-autoevaluacion-y-acreditacion-facultad-tecnologica/pep2 | 30% | Pendiente reasignar funciones | 2020-07-16 | PEP | PEP Actualizado | 50% | Tarea oendiente por reasignar
| 16N | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Necesidad de articular el uso de segunda lengua dentro de los planes de estudio | 14 | Estrategias de seguimiento y evaluación en el uso de segundo idioma dentro del plan de estudios | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Existencia y aplicación de estrategias para el uso de un segundo idioma | Aumento del uso de idiomas diferentes al nativo en el ejercicio de las funciones de docencia, investigación y proyección social | Estrategias definidas en el Documento de RC 2015 | - Realizar un inventario de los parámetros y lineamientos normativos que existen en la institución en materia de la implementación de una segunda lengua - Registrar la información en forma sistemática sobre las actividades relacionadas con el manejo de un segundo idioma en el Programa - Presentar el informe de estrategias de seguimiento y evaluación en segunda lengua | Semestral | Correctiva | X | X | X | NJBC, Lic. NEVIS DE JESUS BALANTA CASTILLA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Levantamiento de información | Revisión preliminar de los syllabus y del Acuerdo 008 de 2010 del CSU | 20% | Pendiente reasignar funciones | 2020-07-16 | Segunda lengua | Syllabus | 100% | Regristro en aplicativo
| 17E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta de aplicación de las políticas Institucionales en la flexibilidad curricular | 15 | Consolidación de los procesos de Flexibilidad Curricular y la creación de estrategias y mecanismos interdisciplinarios para establecer formas de vincular conocimientos, relacionar conceptos y métodos de trabajo | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Informe de la aplicación de estrategias de flexibilidad del currículo | Definir el Plan de Acción estratégico de Flexibilidad Curricular | Documento de Flexibilidad del Currículo en el R.C. 2015 | - Actividades para divulgar las políticas institucionales y para incentivar a la apropiación y el cumplimiento. | Semestral | preventiva | x |  |  | GT12, AUTOEVALUACIÓN y Subcomité AYA | -Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | n/a | 10% | Verificar existencia de documentación | 2020-07-16 | Normatividad interna | Documento de autoevaluación | 10% | Tarea oendiente por reasignar
| 18B | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Necesidad de fortalecer la metodología interdisciplinar en los distintos programas y áreas de conocimiento |  |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 3 |  |  |  | Articulación entre materias. -Apertura de nuevos semilleros. -Realización de proyectos interdisciplinarios. | Semestral | Correctiva | X | X |  | NEMS, Lic. NANCY ESPERANZA MADRID SOTO y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Levantamiento de información | Documento: registro calificado | 20% | Pendiente verificar el documento registro calificado. Reasignar funciones | 2020-07-16 | Investigación formativa | Productgos de investigación | 30% | Tarea oendiente por reasignar
| 19I | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta de estudios que demuestren la relación de permanencia y retención de los estudiantes del PC | 16 | Elaboración de un estudio de permanencia y retención de los estudiantes del PC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Existencia de Documento denominado "Estudio de permanencia y Retención de los estudiantes del PC" | Documento de estudio de Permanencia y Retención de los estudiantes del PC | Informes semestrales de tasa de deserción estudiantil del PC | - Realizar un inventario sistemático de los parámetros y lineamientos normativos en permanencia y retención de los estudiantes - Elaboración del informe y presentación de resultados. | Semestral | Preventiva | X | X |  | GT42, Deserción. Lic. YOLIMA ÁLVAREZ POLO y Lic. JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDEZ y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Recolección de informes de bienestar | N/A | 20% | Reasignar funciones | 2020-07-16 | Desersión | Estudios de deserción | 20% | Responsabilidad institucional
| 19 N - O | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Reforzar la evaluación de los mecanismos de seguimiento especial e implementar adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño a estudiantes en condición de vulnerabilidad y discapacidad. | 18 | Plan de desarrollo del programa y de la planta física para admitidos en conodiciones de discapacidad. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Número de estudiantes en el PC que favorecen la inclusión | Planes de acción en implementación de las políticas de inclusión | Políticas de PC que contemplan la inclusión. Cuadros Maestros: Espacios físicos. | -Definir mecanismos de seguimiento y acompañamiento especial a estudiantes admitidos en condición de vulnerabilidad. -Socializar con estudiantes y docentes que tengan condiciones especiales su percepción de movilidad y adecuaciones físicas de la facultad. -Realizar solicitudes de mejoras locativas y físicas de la institución - Revisar la normativa existente en el ME, con lo relacionado a adecuaciones locativas para estudiantes en condición de discapacidad y evaluar lo adelantado en referencia a la norma por la Oficina de Recursos Físicos de la Universidad | Semestral | Correctiva | X | X |  | GT04, ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | En proceso levantamiento de información | N/A | 20% | Reasignación de funciones. Proyecto Acasia | 2020-07-16 | Barreras | Documento de autoevaluación | 100% | Responsabilidad institucional
[9 empty] | Documento de necesidades de adecuaciones en planta Física de la Facultad |  |  |  | Semestral | Correctiva | X | X | X | CMMP, Ing. CLAUDIA MABEL MORENO PENAGOS y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Gestión con Oficina de Planeación quienes hicieron evaluación de cumplimiento de la norma de atención a personas en condición de discapacidad. | Pendiente informe de planeación | 20% | Pendiente informe de planeación desde la Facultad. | 2020-07-16 | Barreras | Informe de Planeación | 20% | Responsabilidad institucional
| 23 B, C, F y G | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Aplicación y efectividad las modalidades y formas de los proyectos y actividades de extensión o proyección social del PC | 19 | Plan de desarrollo del P.C. de las actividades de extensión y proyección social | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 5 | Documento de análisis de proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad | Análisis periódico de proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad que hayan sido desarrollados por actores del PC y el impacto que tienen | Cuadros Maestros: Extensión | Establecer un inventario de la normatividad vigente en materia de Extensión y Proyección Social a nivel de Facultad y del PC | Semestral | Preventiva | X | X |  | GPP, Ing. GUSTAVO PEDRAZA POVEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Levantamiento de información | Información suministrada por el PC | 20% |  | 2020-07-16 | Extensión | Normatividad interna | 20% | Responsabilidad institucional
[8 empty] | 5 | Documento de políticas de interacción del PC con el medio (cultural, social y político) | Plan de desarrollo de las actividades de extensión y proyección social en el programa | Cuadros Maestros: Extensión | - Difundir los planes de extensión y proyección social que tiene el PC para fomentar la participación de los estudiantes - Difundir las menciones otorgadas al PC por entidades gubernamentales y no gubernamentales. - Generar proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad a través de la formación de profesionales calificados y con gran sentido de pertenencia. -Definir mecanismos y procedimientos para analizar la influencia del PC en el medio. -Analizar los resultados de la aplicación de los mecanismos y procedimientos | Semestral | Preventiva | X |  |  | GPP, Ing. GUSTAVO PEDRAZA POVEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Levantamiento de información | Información suministrada por el PC | 20% |  | 2020-07-16 | Extensión | Normatividad interna | 20% | Responsabilidad institucional
[8 empty] | 4 | Número de reconocimientos otorgados al PC por entes externos por el impacto generado en el ámbito social | Porcentaje de entes externos que interactúan con el PC con la información y apropiación de las políticas y programas de interacción social / Total de Sectores externos que interactúan con el PC *100 | Cuadros Maestros: Extensión |  | Semestral | Correctiva | X |  |  | GPP, Ing. GUSTAVO PEDRAZA POVEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Difusión de reconocimientos | Reporte de menciones recibidas por el PC | 20% |  | 2020-07-16 | Extensión | Normatividad interna | 20% | Responsabilidad institucional
[13 empty] | Semestral | Correctiva | x | x |  | GT06, RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO y Subcomité AYA | -Humanos. -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Levantamiento de información | Información suministrada por el PC | 20% |  | 2020-07-16 | Extensión | Normatividad interna | 20% | Responsabilidad institucional
| 25F, 26E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta la recopilación de los procesos y procedimientos para la organización de la información y de integración de los sistemas de información del P.C | 20 | Autoevaluación del P.C. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 4 | Documento de integración de los sistemas de información del PC | Conocimiento de la apreciación de la comunidad académica sobre el aspecto a evaluar | Matriz de Autoevaluación | - Realizar encuestas en línea para obtener información de apreciación de directivos, profesores y estudiantes del PC sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el PC. - Durante la inducción a nuevos estudiantes realizar un recorrido por los Laboratorios con los que cuenta el PC. - Fomentar el uso de los laboratorios y recursos bibliográficos por parte de los estudiantes y docentes del PC. | Semestral | preventiva | x | x | X | GT12, Subcomité AYA | -Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto. | Encuesta en linea | 10% | Pendiente verificar existencia de la información. | 2020-07-16 | Recursos | Documento de autoevaluación | 100% | Responsabilidad institucional
|  |  | Concretar convenios con diferentes entidades que facilitan el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación artística y cultural, práctica profesional, entre otros. |  | Informe de Rendición de cuentas del P.C. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 1 | Número de empresas que optan por el convenio/ Número total de empresas contactadas para convenio | Tener registro del nivel de cumplimiento de Convenios de cooperación, movilidad académica y cooperación interinstitucional | Resultados de los convenios, movilidad y trabajo interinstitucional | Realizar cartas solicitando convenios. - Asistir a reuniones para concretar acuerdos. - Incentivar a las empresas para que apoyen la formación de los estudiantes. | Semestral | Correctiva | X | X | X | DMOS, Ing. DORIS MARLEN OLEA SUAREZ y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Proceso de recolección de infromación | http://ceri.udistrital.edu.co/convenios/directorio | 25% | Verificar documentos fisicos de de autoevaluación anteriores. | 2020-06-16 | Convenios | Documento de autoevaluación | 100% | Responsabilidad institucional
FACTOR: 5 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL | 27J | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Ausencia de información sobre el impacto social que ha generado la inserción del PC en contextos académicos. | 21 | Verificación del cumplimiento de los objetivos del PC a través del impacto social que tienen los egresados | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 2 | Número de impactos positivos generados por los egresados/Número total de impactos generados por los egresados | Tener impactos positivos en la sociedad a través de la formación adecuada de los estudiantes | Informes de estudios de impacto realizados por el PC | Realizar estudios de impacto de acuerdo a la naturaleza y objetivos de formación de los estudiantes. | Semestral | Correctiva | X | X |  | RERC, Ing. RUTH ESPERANZA ROMAN CASTILLO y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 2019-10-24 | Recolección de información | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable. Reasignación de funciones | 2020-07-16 | Impacto | Estudios de impacto | 10% | Tarea oendiente por reasignar
| 27K | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Demostrar la inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización del PC | 22 | Verificación del cuplimiento de inversión de la institución para internacionalización de los estudiantes del PC | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2 | Número de estudiantes internacionalizados del Pc/Número total de estudiantes postulados para internacionalización del PC | Obtener un incremento en el número de estudiantes y/o docentes del PC en procesos de internacionalización | Informes de gestión del CERI | -Realizar convocatorias de internacionalización de estudiantes con excelencia académica. -Realizar convocatorias de internacionalización para docentes evaluado con excelencia académica. Incentivar a docentes y estudiantes para crear una cultura de excelencia para que puedan optar para la internacionalización. | Semestral | Preventiva | X |  | X | RPG, Ing. ROBINSON PACHECO GARCÍA y Subcomité AYA | Humanos *Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 2019-09-21 | Se realizaron tablas con la información solicitada | Documentos suministrados por decanatura | 85% | Realizar discriminación por PC. Reasignar funciones | 2020-07-16 | CERI | Informe del CERI | 100% | Responsabilidad institucional
FACTOR: 6 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 29A | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta de estrategias para fomentar la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. | 23 | Desarrollo de estrategias para fomentar el espíritu investigativo, creador e innovador en los estudiantes | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 7 | Propuesta en las que se evidencie el desarrollo de capacidades y habilidades de creación e innovación. | Plan de desarrollo de la investigación del P.C. | Documento de registro calificado, condición: Investigación | -Establecer las estrategias y criterios del P.C las cuales promueven en los estudiantes las capacidades de indagación y búsqueda. -Definir actividades específicas que promuevan dichas habilidades en los estudiantes. | Semestral | Correctiva | X | X |  | GT05, INVESTIGACIÓN y Subcomité AYA | -Humanos. -Tecnológicos. -Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Formulación de actividades para desarrollar capacidades | Proyectos ejecutados por el PC | 20% | Reasignación de responsabilidades | 2020-07-16 | Investigación formativa | Documento maestro del P.C. | 20% | Tarea oendiente por reasignar
| 29 C, D y E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Bajo nivel de recopilación de datos estadísticos acerca de los estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación. | 26 | Documento especificando a los estudiantes vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación. | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 5 | Informe estadístico elaborado por el PC. | Plan de desarrollo de la investigación del P.C. | Informe estadístico reportado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. | -Analizar el informe estadístico de cada semillero. - Presentar los proyectos que tienen los semilleros y grupos de investigación en la semana tecnológica. -Hacer un informe estadístico donde muestre los cursos electivos, seminarios y pasantías que se han derivado de líneas relacionados con la investigación. | Semestral | Correctiva | x | x |  | GT05, INVESTIGACIÓN y Subcomité AYA | -Humanos. -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | N/A | 10% | Pendiente a verificar existencia de la infromación en Unidad de Investigacion de la Facultad | 2020-07-16 | Productos de investigación | Informe de Investigación | 10% | Responsabilidad institucional
[5 empty] | Plan de desarrollo acorde a la Investigación y desarrollo científico para los estudiantes del PC. |  |  | 9 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Plan de desarrollo de la investigación del P.C. | Informes de comité de Investigación de la facultad |  | Semestral | Correctiva | X | X |  | RQR, Ing. RODRIGO QUINTERO REYES y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | N/A | 10% | Pendiente a verificar existencia de la infromación en Unidad de Investigacion de la Facultad | 2020-07-16 | Productos de investigación | Informe de Investigación | 10% | Responsabilidad institucional
[5 empty] | - Actividades académicas – Cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos |  |  | 5 | Reporte de actividades académicas efectuadas | Plan de desarrollo de la investigación del P.C. | Informes de comité de Investigación de la facultad |  | Semestral | correctivo | X | X |  | GT05, INVESTIGACIÓN y Subcomité AYA | Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto | N/A | 10% | Pendiente a verificar existencia de la infromación en Unidad de Investigacion de la Facultad | 2020-07-16 | Productos de investigación | Informe de Investigación | 10% | Responsabilidad institucional
| 29I | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Creación de informe en donde se recopile información sobre la participación de los estudiantes del PC en proyectos Universidad - Empresa - Estado que adelante la Institución | 27 | Participación de los estudiantes en proyectos articulados entre la institución, empresas y el gobierno colombiano | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 5 | Informe de participación en proyectos articulados. | Plan de desarrollo de la investigación del P.C. | Informes elaborados por el PC | - Fomentar los programas de participación de los estudiantes en los programas y proyectos llevados a cabo por la institución. - Realización de encuestas para medir el nivel de participación de los estudiantes en dichos proyectos y procesos. | Semestral | Correctiva | X | X | X | RQR, Ing. RODRIGO QUINTERO REYES y Subcomité AYA | -Humanos. -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Análisis de la calificación del aspecto. | N/A | 10% | Pendiente a verificar existencia de la infromación | 2020-07-16 | Actividades de investigación | Informe de Investigación | 10% | Tarea oendiente por reasignar
| 30 B, C, D, E, F y G | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Fortalecimiento de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural por parte del PC | 28 | Estrategias para fomentar la Investigación y desarrollo científico, artístico, literario y cultural para los estudiantes y docentes del PC | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 7 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Aprobación del Plan de desarrollo de la investigación, innovación y creación artística y cultural por parte del PC | Documento denominado "Investigación e innovación en el Proyecto Curricular" Estado de avance Junio Entrega final 30 de Noviembre | - Registrar los actividades y productos de investigación de los docentes del programa y de los respectivos Grupos y Semilleros - Fomentar los programas de participación de los estudiantes en los programas y proyectos llevados a cabo por la institución. -Realización de encuestas en línea para medir el nivel de participación de los estudiantes en dichos proyectos y procesos. -Efectuar programas orientados a la innovación y creación artística y cultural a través de modelos de investigación que impacten a nivel nacional e internacional - Estimular la creación artística y literaria en los docentes adscritos al PC | Semestral | correctiva | X | X | X | RQR, Ing. RODRIGO QUINTERO REYES y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Avance del Plan de desarrollo de la investigación | NA | 10% | Reasignación de responsabilidades | 2020-07-16 | Plan de Investigaciones | informe de Actividades de Investigación | 10% | No se presentó Plan de Desarrollo del P.C.
[9 empty] | Documento de Plan de desarrollo de la Investigación, innovación y creación artística | Aprobación del Plan de desarrollo de la investigación, a la innovación y a la creación artística y cultural por parte del PC | Bases de datos o reportes sobre productos de investigación de los profesores del P.C | -Informe estadístico de cuántas innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por secreto industrial han obtenido los profesores adscritos al P.C - Informe estadístico de cuántos artículos han publicado en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales. - Informe estadístico de cuántos libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, han producido los profesores del P.C - Informe estadístico de cuántos paquetes tecnológicos, normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada, han producido los profesores adscritos al P.C | Semestral | correctivo | X | X | X | GT05, INVESTIGACIÓN y Subcomité AYA | Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Solicitar informe a la unidad de investigación de la Facultad | Pendiente por solicitar informe a la unidad de investigación de la Facultad | 10% | lLa unidad de investigación de la Facultad cuenta con registros de la información relacionada, esto debe solicitarse al señor Ronald Gonzalez | 2020-07-16 | Informe de la Unidad de Investigaciones de la Facultad | informe de Actividades de Investigación | 10% | La actividad del P.C., es míunima en terminso de procutos de investigación
FACTOR: 7 BIENESTAR INSTITUCIONAL | 31D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Baja participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del P.C en los programas, servicios y actividades de Bienestar Institucional. | 29 | Formulación de un Plan de Desarrollo de Bienestar Institucional que promueva la participación de la comunidad adscrita al P.C | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 5 | Número de docentes, administrativos, directivos participantes de los proyectos, actividades y servicios de Bienestar | Aumento de la participación de los estudiantes, directivos, profesores y administrativos del P.C. en los programas y servicios de Bienestar. | Informe estadístico con información de cantidad de profesores, estudiantes y personal administrativo participantes de los servicios de bienestar. | - Realizar el informe estadístico de cuántos profesores, estudiantes y personas del área administrativa del P.C participan en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional. -Divulgar los programas de Bienestar de forma más efectiva dentro del P.C. - | Semestral | preventiva | X | X | X | GT14, BIENESTAR UNIVERSITARIO y Subcomité AYA | -Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 2018-12-30 | Compilación de acciones, programas y atenciones prestados a estudiantes, docentes y administrativos durante 2018. | http://bienestar.udistrital.edu.co:8080/documents/76275/095e1487-1d1a-448d-98d7-addaf58da0b4 | 90% | Por completar programas ofrecidos. | 2020-07-16 | Participación de docentes y administrativos en las actividades de Bienestar | Informes de bienestar Institucional | 90% | Responsabilidad institucional
| 32A | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Carencia de documentación y estadísticas de las tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos | 30 | Elaboración de estadística de la permanencia, la graduación y la deserción de los estudiantes del P.C. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 11 | Número de estudiantes graduados/Número de estudiantes inscritos al inicio de carrera | Informe estadístico de la permanencia, la graduación y la deserción de los estudiantes | Bases de datos de deserción estudiantil por periodos académicos y Datos estadísticos permanentes sobre la retención y graduación de estudiantes | - Realizar un documento estadístico de los estudiantes matriculados, comportamiento de las matrículas a lo largo de la carrera, estudiantes graduados, tiempo empleado para obtener el título, estado de los estudiantes que no se han graduado, abandono y pérdida de la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico. | Semestral | Preventiva | X | X | X | GT42, Deserción. Lic. YOLIMA ÁLVAREZ POLO y Lic. JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDEZ y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Tasa de deserción estudiantil en un compendio del 2009 al 2017 que en concordancia con la misión de la universidad y a su vez del P.C. | http://www1.udistrital.edu.co:8080/documents/11171/b251dbd8-4924-4497-b73e-0eb9f9163683 | 90% | Por completar comparativo con las tasas del SPADIES. Reasignación de funciones | 2020-07-16 | Estudios de deserción | Informes de bienestar Institucional | 90% | Responsabilidad institucional
| 32C | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Deficiencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes | 31 | Formular un de estudio de Permanencia y Deserción estudiantil del programa | mar.-19 | dic.-19 | 16 | Número de estudiantes graduados/Número de estudiantes inscritos al inicio de carrera | Acogerse activamente a los programas enfocados en la prevención de la deserción estudiantil, por parte del PC | Datos estadísticos permanentes sobre la retención y graduación de estudiantes | -Reforzar materias por las que se vea una mayor deserción. -Realizar exámenes diagnósticos con el fin de identificar áreas que puedan amenazar con futuras deserciones. - Realizar encuestas en línea para medir áreas críticas. -Definir cursos o tutorías en áreas críticas. -Realizar acompañamientos académicos, psicológicos y Económicos que puedan prevenir la deserción. | Semestral | Preventiva | X | X | X | GT42, Deserción. Lic. YOLIMA ÁLVAREZ POLO y Lic. JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDEZ y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos *Económicos *Físicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Boletín 5, 6 y 7 del 2018 con la descripción de algunos de los programas de Permanencia Estudiantil a nivel institucional. | http://bienestar.udistrital.edu.co:8080/convenios-ud | 50% | Fortalecer a nivel facultad y a nivel de los P.C. | 2020-07-16 | Estudios de deserción | Informes de bienestar Institucional | 75% | Responsabilidad institucional
FACTOR: 8 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 33A | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Inexistencia de documentación de la correspondencia entre la organización, administración y gestión del PC, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional. | 32 | Crear un informe de gestión del P.C que incluya docencia, investigación, innovación, creación artística o cultural, extensión, proyección social y cooperación nacional e internacional. | 2019-03-01 | Dic.-19 | 4 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Informe de gestión del P.C. | PEP y Actas del Consejo Curricular | - Definir criterios para que el programa tenga concordancia con la investigación, la innovación, la creación artística y cultural que además vincule la docencia, la proyección social y la cooperación nacional e internacional. | Anual | Correctiva | X | X |  | MEPR, Ing. MARTHA EDIT PINZÓN RUEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Contiene los esquemas organizacionales | http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/comite-de-autoevaluacion-y-acreditacion-facultad-tecnologica/pep2 | 20% | Se deben publicar en la página las actas de los consejos de facultad. | 2020-07-16 | Normatividad interna | Estructura organizacional | 30% | Responsabilidad institucional
| 33D | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Falta de estudios para la asignación de cargos, responsabilidades y procedimientos en el PC | 33 | Establecer un estudio ocupacional del P.C., que establezca con precisión las responsabilidades de cada uno de los docentes y administrativos adscritos al programa. | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 5 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Documento sobre el Estudio ocupacional del P.C. | Documento denominado "Estudio Ocupacional en el P.C." | Realizar un inventario de los parámetros y lineamientos normativos que para el efecto existen en la institución - Registrar la información en forma sistemática sobre los actividades realizadas por todos y cada uno de los docentes y administrativos adscritos al programa - Realizar un análisis de la información obtenida en los respectivos periodos - Presentar las propuestas de mejora | Semestral | Correctiva | X |  |  | MEPR, Ing. MARTHA EDIT PINZÓN RUEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Normatividad institucional de contratación. | https://www.udistrital.edu.co/procesos-contractuales | 30% | Presentar el estudio ocupacional y las propuestas de acuerdo a las necesidades del proyecto para vinculación. | 2020-07-16 | Normatividad interna | Estudio ocupacional | 40% | Poco avance por las circunstancias del calendario académico
| 33E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Inexistencia de estadísticas para establecer la cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del PC. | 34 | Hacer un estudio ocupacional del P.C., que establezca con precisión la cantidad de docentes y administrativos requeridos. | 2019-03-19 | 2019-06-19 | 7 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Estudio ocupacional del P.C. | Documento denominado "Estudio Ocupacional en el P.C." Entrega parcial Entrega final | Realizar un inventario de los parámetros y lineamientos normativos que para el efecto existen en la institución - Registrar la información en forma sistemática sobre los actividades realizadas por todos y cada uno de los docentes y administrativos adscritos al programa - Realizar un análisis de la información obtenida en los respectivos períodos - Presentar las propuestas de mejora | Trimestral | Preventiva | X |  |  | MEPR, Ing. MARTHA EDIT PINZÓN RUEDA y Subcomité AYA | Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 28-10-19 | Descripción de los perfiles requeridos en cada una de las areas que tienen algun porcentaje de participación en los procesos del P.C especificando cantidad de personal, perfil y asignación salarial. | SOPORTE DOCUMENTAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN ARTICULADO POR CICLOS PROPEDÉUTICOS CON TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: FACTOR 3 - PROFESORES | 40% |  | 2020-07-16
| 33H | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Baja apreciación de profesores y estudiantes vinculados al P.C sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos | 35 | Monitoreo al desarrollo de las funciones misionales en función de la eficiencia y eficacia | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 3 | Informe estadístico sobre datos recopilados en la encuesta y su respectivo Análisis. | Análisis de las falencias señaladas en función del informe estadístico | Encuesta en línea. | -Encuestas en línea -Analizar el resultado de la encuesta y los grupos focales | Semestral | correctiva | X |  |  | Subcomité AYA | Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Encuesta en línea. | Matriz de autoevaluación | 90% |  | 2020-07-16 | encuensta en linea | informe | 100% | Documento de Autoevaluación
| 34B - 34H | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Baja efectividad de la página web institucional, la cual requiere actualizaciones continuas para mantener informados a los usuarios sobre intereses institucionales y limitadas estrategias para garantizar la conectividad a los miembros de la comunidad académica del programa. | 36 | Seguimiento de la coordinación del programa que contemple mecanismos de información a través de las TIC. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 2 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Análisis periódico de la gestión de la información en la página web del P.C. | Estudios sobre las características de la página web institucional y del PC. | - Establecer una mejor estructura de la página Web institucional -Definir la conectividad y el acceso a la página del P.C -Documentar propuestas y/o modificaciones a las estrategias establecidas por el PC, la facultad y la institución, que garanticen la conectividad y el acceso a la información. | Semestral | correctiva | X | X | X | NVH, Lic. NAZLY VARGAS HERNÁNDEZ y Subcomité AYA | Humanos -Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | La página cuenta con medidores de visitas | http://ftecnologica.udistrital.edu.co:8080/ | 20% | Se requieren informes de la página, y mayor accesibilidad a la información | 2020-07-16 | La página de internet del programa | http://ftecnologica.udistrital.edu.co:8080/ | 20% | La navegabilidad depende del la OAS
| 34C | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Información insuficiente y falta de actualización sobre los profesores adscritos al PC, incluyendo su formación y trayectoria, en la página web institucional. | 37 | Elaborar una base de datos por parte de la coordinación del programa que contemple los mecanismos de información a través de las TIC | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 4 | Porcentaje de cumplimiento de la efectividad | Facilitar el acceso a la información sobre la trayectoria de los docentes en la página web del P.C. | Link página web | Verificar si la información registrada en la nube se encuentra actualizada y detallada del PC. -Verificar si se incluye la información detallada y actualizada de los docentes adscritos al PC. -Actualizar datos e información según corresponda. -Subir información con un diseño agradable para los internautas | Semestral | Correctiva | X |  |  | NVH, Lic. NAZLY VARGAS HERNÁNDEZ y Subcomité AYA | Humanos *Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Se cuenta con la información del P.C.Tecnología en Gestión de la Producción Industrial actualizado | http://www1.udistrital.edu.co:8080/en/web/ingenieria-de-produccion | 25% | Suministrar información de los profesores adscritos al programa en la página web. | 2020-07-16 | Se cuenta con la información del P.C.Ingeniería de Producción actualizado | http://www1.udistrital.edu.co:8080/en/web/tecnologia-industrial/ | 100% | Se actualiza semestralmente. La navegabilidad depende de la OAS
FACTOR 9: EGRESADOS E IMPACTOS SOBRE EL MEDIO | 36F | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | No se evidencia la información de la situación actual de los egresados del PC que se registra por parte de secretaría académica al momento de pasar de estudiante a egresado. | 38 | Elaboración de un documento o base de datos donde se tenga acceso a la información de los egresados del PC. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 9 | Documento de información actualizada de la situación actual de los Egresados del PC y el Impacto en el medio que estos presentan. | Cantidad de los egresados del PC, sobre los datos obtenidos por secretaría académica de la situación actual de los egresados. | Encuentro de egresados y recolección de información de los egresados de la universidad por medio de instrumentos de apreciación | -Crear estrategias de análisis de la situación de los egresados donde se evidencie en estudios realizados por parte de la comunidad del P.C apoyados en investigaciones adelantadas por parte de los grupos de investigación del P.C. - Encuentro de egresados anual | Semestral | Preventiva | X | X | X | GT13, PROGRAMA DE GRADUADOS y Subcomité AYA | -Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Se evidencia escasa información de egresados | Actas de encuetro de egresados a nivel de AYA de Facultad | 20% | Pendiente informe de estudiantes pasantías Factor Egresados. | 2020-07-16 | Egresados e impacto en el medio | Informe de Egresados e impacto en el medio | 20% | Escasa información detallada del programa
| 36G | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Crear nuevas estrategias para aumentar la participación de los egresados del PC en las actividades que se realizan y de esta manera ampliar la base de datos de los mismos y el seguimiento del programa. | 39 | Base de datos actualizada con los datos más relevantes de los egresados en su formación profesional, como su ubicación laboral, distinciones, grupos académicos a los que pertenece, entre otras. | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 8 | Base de datos actualizada donde se evidencie el correcto seguimiento del PC a los egresados. | Estudio de graduados e impacto en el medio del P.C. | Documento Oficina de egresados | . -Identificar las necesidades del entorno a partir del seguimiento hecho a los egresados. -Crear mecanismos y estrategias que permitan ajustar el P.C según las necesidades del entorno y la información recolectada. | Semestral | correctiva | X | X | X | GT13, PROGRAMA DE GRADUADOS y Subcomité AYA | -Humanos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 16/07/2019 | Pendiente Informe de Oficina de egresados | Oficina de egresados | 10% | Pendiente informe de estudiantes pasantías Factor Egresados. | 2020-07-16 | Egresados e impacto en el medio | Informe de Egresados e impacto en el medio | 10% | No hubo avances en el tema
FACTOR: 10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | 38A, 38B, 38D, 38E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Identificar la existencia y uso adecuado de los espacios con los que cuenta el programa, así como la apreciación de personal directivo, administrativo y académico, a estos espacios físicos, actualizando la información de la relación de uso de cada uno de estos. | 40 | Actualización de la relación de los espacios con que cuenta el PC, su respectivo uso, y la apreciación que se da a cada uno de estos por parte de los individuos | 2019-03-19 | 2019-12-19 | 4 | 1. Informe estadístico sobre la disponibilidad de la infraestructura física con que cuenta el P.C 2. Resultados de los grupos focales | Plan de desarrollo físico / Plan de mejoramiento de la planta física | Base de datos con las características de la planta física. | Consolidar informe estadístico de la infraestructura física con que cuenta el P.C | Semestral | correctiva | X | X |  | CMMP, Ing. CLAUDIA MABEL MORENO PENAGOS y Subcomité AYA | Humanos Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 17-10-2019 | Consolidar información para el PC | Documentos de decanatura | 25% | Por completar las actividades junto con el responsable. Reasignación de responsabilidades | 2020-07-17 | Registro de áreas del P.C. | Informe en documentos | 100% | Documento de condiciones iniciales
[12 empty] | Ejecución de encuestas en línea | Semestral | Preventiva | X |  |  | GT12, AUTOEVALUACIÓN y Subcomité AYA | Humanos Tecnológicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 17-10-2019 | Realización de encuestas a los grupos de discusión | Encuestas grupos de discusión | 85% | Por generar informes | 2020-07-17 | Realización de encuenstas a los grupos de discusión | Informe en documentos | 100% | Documento de condiciones iniciales
| 39E | Acciones propias del proceso de Autoevaluación | Generar recursos externos para el apoyo de las funciones misionales del PC | 41 | Realizar un Portafolio de los servicios que ofrece el PC con miras a generar recursos externos | 2019-03-19 | 2019-06-19 | 2 | 1. Conocer las políticas institucionales de liquidación y reliquidación de las matrículas. 2. Realizar seguimiento a la eficiencia en el otorgamiento de los apoyos económicos para favorecer la permanencia de los estudiantes. | Portafolio de servicios ofrecidos por el P.C | Portafolio de servicios del PC | Determinar los posibles orígenes de recursos presupuestales que puede adquirir el PC. -Verificar el monto de los recursos presupuestales que son destinados al PC. - Definir las formas adecuadas de distribuir los recursos del PC | Semestral | Preventiva | X | X |  | RPG, Ing. ROBINSON PACHECO GARCÍA y Subcomité AYA | Humanos Económicos | 2019-03-06 | Se asigna responsable | Plan de mejoramiento por responsable (Archivo Access) | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable | 17-10-2019 | Recolección de información | Documentos de registro | 10% | Por completar las actividades junto con el responsable. Reasignación de responsabilidades | 2020-07-16 | Recolección de información | Documento | 10% | No hubo avance por las circunstancias de alteración del calendario

## PM por proyectos
FINAL