## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2019-09-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.1 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 769 de 2015 | 1 | PROPONER ANTE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, LA VIABILIDAD DE INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2019, LA CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN DERECHO CONTRACTUAL PARA QUE BRINDE CAPACTIACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUA-CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL.. EN CASO DE NO VIABILIDAD POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA OFICINA JURÍDICA REALIZARÁ LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE | CAPACITACION | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 100% | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
2 | FILA_2 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.1 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 769 de 2015 | 2 | SOLICITAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL, LA MODIFICACIÓN DEL FORMATO GC-PR-003-FR-008 "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" CON EL FIN DE INCLUIR FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CUADRO DE RESPONSABILIDAD | MODIFICACION DE FORMATOS | NUMERO DE MODIFICACIONES SOLICITADAS/NUMERO DE FORMATOS MODIFICADOS | 100% | OAJ Y OAPC | 2019-09-25 | 2020-09-17
3 | FILA_3 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.1 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 769 de 2015 | 3 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
4 | FILA_4 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.2 | Suscribir el CRP un funcionario distinto al responsable de Presupuesto | 1 | Solicitar resolución de encargo en las vacaciones del Jefe de presupuesto | Resolución de encargo | Resolución encargo expedidas/Resolución encargo solicitadas | 100% | División Financiera | 2019-10-01 | 2020-09-17
5 | FILA_5 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.2 | Suscribir el CRP un funcionario distinto al responsable de Presupuesto | 2 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | SECCION DE COMPRAS | 2019-09-25 | 2020-09-17
6 | FILA_6 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.3 | Falta de planeación que tuvo como consecuencia el no cumplimiento del objeto del contrato de interventoría No. 048 de 2011, en razón a que la obra no se ejecutó | 1 | Continuar con las reuniones de seguimiento y trabajo convocadas por la Rectoria donde participan el supervisor del contrato, el Jefe de la Oficina Asesora de planeación y Control, Jefe Oficna Asesora Juridica, Control Interno, Asesora de Rectoría, El Vicerrector Admisnitrativo y Asesores Tecnicos y la Interventoria (Gutierrez Diasz), con el proposito de definir las acciones legales de este contrato. | Reuniones realizadas | reuniones programadas/reuniones realizadas | 100% | Rectoria | 2019-09-15 | 2020-09-17
7 | FILA_7 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.4 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato. 770 de 2015. | 1 | PROPONER ANTE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, LA VIABILIDAD DE INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2019, LA CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN DERECHO CONTRACTUAL PARA QUE BRINDE CAPACTIACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUA-CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL.. EN CASO DE NO VIABILIDAD POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA OFICINA JURÍDICA REALIZARÁ LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE | CAPACITACION | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 100% | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
8 | FILA_8 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.4 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato. 770 de 2015. | 2 | SOLICITAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL, LA MODIFICACIÓN DEL FORMATO GC-PR-003-FR-008 "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" CON EL FIN DE INCLUIR FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CUADRO DE RESPONSABILIDAD | MODIFICACION DE FORMATOS | NUMERO DE MODIFICACIONES SOLICITADAS/NUMERO DE FORMATOS MODIFICADOS | 100% | OAJ Y OAPC | 2019-09-25 | 2020-09-17
9 | FILA_9 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.4 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, y por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato. 770 de 2015. | 3 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES NE EL SECOOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
10 | FILA_10 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.5 | No expedición del registro presupuestal previo a la firma del acta de inicio de la Orden de Servicio No. 118-2015. | 1 | Enviar a la comunidad el manual de Supervisión e interventoria de la Universidad Distrital francisco José de Caldas (Resolución 629 de 2016 Modificada por la 018 de 2018). Correo electrónico verificando recibido | Manual de supervisión | Manuales enviados | 100% | OAJ | 2019-10-01 | 2020-09-17
11 | FILA_11 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.5 | No expedición del registro presupuestal previo a la firma del acta de inicio de la Orden de Servicio No. 118-2015. | 2 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | SECCION DE COMPRAS | 2019-09-25 | 2020-09-17
12 | FILA_12 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.5 | No expedición del registro presupuestal previo a la firma del acta de inicio de la Orden de Servicio No. 118-2015. | 3 | REVISION DE LOS FORMATOS PARA QUE SE REGISTREN MEDIANTE UN SISTEMA DONDE SE GENEREN MENOS ERRORES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES | MODIFICACION DE FORMATOS INCLUSION EN SISTEMA | NUMERO DE MODIFICACIONES SOLICITADAS/NUMERO DE FORMATOS MODIFICADOS | 100% | SECCION DE COMPRAS Y OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-09-25 | 2020-09-17
13 | FILA_13 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.6 | No publicación de la Orden de Servicio 100 de 2015 en el SECOP y hechos cumplidos, debido a que se ejecutaron dos de las tres actividades antes de la celebración del mismo | 1 | Publicar los documentos y actos administrativos relacionados con los procesos contractuales de la dependencia de conformidad con lo establecido en la Resolución de Rectoria No. 058 del 28 de febrero de 2018, y las normas que la modifiquen. Observar todos los requisitos legales para los procesos contractuales de la dependencia de conformidad con el Estatuto de Contratación y el Manual de Supervisión vigentes y las normas que los reglamenten o modifiquen | Cumplimiento de requisitos | # de procesos contractuales de la dependencia con lleno de requisitos /# de procesos contractuales de la dependencia | 100% | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
14 | FILA_14 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.6 | No publicación de la Orden de Servicio 100 de 2015 en el SECOP y hechos cumplidos, debido a que se ejecutaron dos de las tres actividades antes de la celebración del mismo | 2 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | SECCION DE COMPRAS | 2019-09-25 | 2020-09-17
15 | FILA_15 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.6 | No publicación de la Orden de Servicio 100 de 2015 en el SECOP y hechos cumplidos, debido a que se ejecutaron dos de las tres actividades antes de la celebración del mismo | 3 | PROPONER ANTE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, LA VIABILIDAD DE INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2019, LA CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN DERECHO CONTRACTUAL PARA QUE BRINDE CAPACTIACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUA-CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL.. EN CASO DE NO VIABILIDAD POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA OFICINA JURÍDICA REALIZARÁ LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE | CAPACITACION | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 100% | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
16 | FILA_16 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.7 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 785 de 2015. y por haber firmado el registro presupuestal un funcionario que no tenía la calidad de Jefe de Presupuesto | 1 | PROPONER ANTE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, LA VIABILIDAD DE INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIONES DE LA VIGENCIA 2019, LA CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN DERECHO CONTRACTUAL PARA QUE BRINDE CAPACTIACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUA-CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL.. EN CASO DE NO VIABILIDAD POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA OFICINA JURÍDICA REALIZARÁ LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE | CAPACITACION | NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 100% | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
17 | FILA_17 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.7 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 785 de 2015. y por haber firmado el registro presupuestal un funcionario que no tenía la calidad de Jefe de Presupuesto | 2 | SOLICITAR ANTE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL, LA MODIFICACIÓN DEL FORMATO GC-PR-003-FR-008 "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" CON EL FIN DE INCLUIR FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CUADRO DE RESPONSABILIDAD | MODIFICACION DE FORMATOS | NUMERO DE MODIFICACIONES SOLICITADAS/NUMERO DE FORMATOS MODIFICADOS | 100% | OAJ Y OAPC | 2019-09-25 | 2020-09-17
18 | FILA_18 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.7 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 785 de 2015. y por haber firmado el registro presupuestal un funcionario que no tenía la calidad de Jefe de Presupuesto | 3 | CONTINUAR DANDO APLICACIÓN A LA RES. 058 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EN LA UNIVERSIDAD LAS PUBLICACIONES CONTRACTUALES NE EL SECOOP I | CUMPLIMIENTO NORMATIVA | NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100% | OAJ | 2019-09-25 | 2020-09-17
19 | FILA_19 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.2.7 | Falta de planeación al no elaborar los estudios previos, por no publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos relacionados con el contrato 785 de 2015. y por haber firmado el registro presupuestal un funcionario que no tenía la calidad de Jefe de Presupuesto | 4 | Solicitar resolución de encargo en las vacaciones del Jefe de presupuesto | Resolución de encargo | Resolución encargo expedidas/Resolución encargo solicitadas | 100% | División Financiera | 2019-10-01 | 2020-09-17
20 | FILA_20 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.1 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 1 | Elevar consulta tecnica y juridica sobre la interpretación y aplicabilidad del articulo 2 de la ley 648 a la SDH | Conceptos realizados | Oficios de Conceptos | 2 | OAPC - OAJ | 2019-10-01 | 2020-09-17
21 | FILA_21 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.1 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 2 | Realizar cruce de informacion con las dependencias de la Universidad para realizar informe preliminar de cierre de la fuente estampilla ley 648 | Informe Preliminar de cierre financiero de la estampilla UD ley 648 | Numero de documentos elaborados | 1 | 1. OAPC 2. Gestores proyectos de inversion 3. Seccion Presupuesto 4. Tesoreria | 2019-10-01 | 2020-09-17
22 | FILA_22 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.1 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 3 | Restringir la asignacion de recursos de balance relacionados con la ley 648 hasta la elaboracion del informe preliminar de cierre | Resoluciones de asignacion y/o modificacion del ppto inversion (estampilla UD ley 648) | Numero de actos administrativos | 100% | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
23 | FILA_23 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.2 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 1 | Elevar consulta tecnica y juridica sobre la interpretación y aplicabilidad del articulo 2 de la ley 648 a la SDH | Conceptos realizados | Oficios de Conceptos | 2 | OAPC - OAJ | 2019-10-01 | 2020-09-17
24 | FILA_24 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.2 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 2 | Realizar cruce de informacion con las dependencias de la Universidad para realizar informe preliminar de cierre de la fuente estampilla ley 648 | Informe Preliminar de cierre financiero de la estampilla UD ley 648 | Numero de documentos elaborados | 1 | 1. OAPC 2. Gestores proyectos de inversion 3. Seccion Presupuesto 4. Tesoreria | 2019-10-01 | 2020-09-17
25 | FILA_25 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.2 | Vacios normativos Reglamentación interna de la aplicabilidad de la ley a la intitución Problemas relacionados con el flujo y consolidacion de la información | 3 | Restringir la asignacion de recursos de balance relacionados con la ley 648 hasta la elaboracion del informe preliminar de cierre | Resoluciones de asignacion y/o modificacion del ppto inversion (estampilla UD ley 648) | Numero de actos administrativos | 100% | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
26 | FILA_26 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.3 | Inconsistencias en el valor de los giros de recursos de estampilla reportados por Secretaría Distrital de Hacienda y los giros reportados por la Universidad Distrital, en la ejecución presupuestal, pasivos exigibles y reservas presupuestales de cada vigencia sobre estos mismos recursos. | 1 | Elaborar conciliación de los giros presupuestales y los recursos solicitados a Secretaría de Hacienda Distrital por estampilla | Conciliación giros y recursos solicitados | Conciliación giros y recursos realizadas/ Conciliación giros y recursos solicitadas | 100% | Sección de Presupuesto y Tesorería | 2019-10-01 | 2020-09-17
27 | FILA_27 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.4 | Inadecuado seguimiento y control en la ejecución presupuestal de la vigencia. | 1 | Realizar seguimiento al plan de acción trimestral a proyectos de inversión. | Control | Número de informes de seguimiento trimestral realizados al año por proyecto de inversión. | 3 | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
28 | FILA_28 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.4 | Inadecuado seguimiento y control en la ejecución presupuestal de la vigencia. | 2 | Consolidar y retroalimentar el informe de seguimiento a gestores y OG de proyectos. Consolidar y retroalimentar el informe de seguimiento a gestores y OG de proyectos. | Control | Reuniones de Retroalimentación | 2 | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
29 | FILA_29 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.1.3.4 | Inadecuado seguimiento y control en la ejecución presupuestal de la vigencia. | 3 | Diseñar plan de Intervención según informe de seguimiento semestral, por unidades gestoras, que contribuya al cumplimiento del plan de acción del proyecto. | Control | Número de planes de intervención diseñados por proyecto | 1 | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
30 | FILA_30 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.1 | Inadecuada formulacion del Plan Maestro de Desarrollo fisico en relacion al alcance del mismo de acuero a las proyecciones financieras de recursos disponibles. | 1 | Iniciar la formulacion del Plan Maestro de Espacios Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fundamentado en el Plan Estrategico de Desarrollo 2018-2030 y en el documento de discusión Plan Maestro de Espacios Educativos 2018 - 2028 | Documento con las pautas para la formulacion del Plan Maestro de Espacios Educativos de la UDFJC | Número de documentos elaborados | 1 | OAPC | 2019-10-01 | 2020-09-17
31 | FILA_31 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.2 | Diversidad de fuentes de informacion SICAPITAL, ARKA, EXCEL, SIIGO | 1 | Desarrollo del sistema de gestion financiera fase 2/3 (KRONOS) | Avance porcentual en las fases de desarrollo de software KRONOS | Porcentaje de avance fase 2 KRONOS | 100% | OAS y Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 2019-10-01 | 2020-09-17
32 | FILA_32 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.2 | Diversidad de fuentes de informacion SICAPITAL, ARKA, EXCEL, SIIGO | 2 | Estrategia de uso y apropiacion de los sistemas por medio del proyecto de arquitectura MINTIC | Avance porcentual del diseño de la estrategia de uso y apropiacion | Porcentaje de avance del diseño de la estrategia de uso y apropiacion | 100% | OAS y Vicerrectoria Administrativa y Financiera | 2019-10-01 | 2020-09-17
33 | FILA_33 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.3 | Inadecuado seguimiento a la ejecucion de los proyectos de inversion en el marco de las metas planteadas | 1 | Aprobacion de necesidades de acuerdo a la meta y actividades de los Planes de Accion formulados para cada vigencia | Aprobacion de necesidades | Numero de conceptos realizados / Numero de necesidades recibidas | 100% | OAPC | 2019-09-24 | 2020-09-17
34 | FILA_34 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | A la fecha la UDFJC no cuenta con laboratorios especializados de investigación | 1 | Elaborar reglamentación en relación a este tipo de laboratorios | Propuesta de reglamentación | # Acto administrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
35 | FILA_35 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | A la fecha la UDFJC no cuenta con laboratorios especializados de investigación | 2 | Elaborar propuesta de plan de acción adquisicion de equipamiento para laboratorios especializados en coherencia al plan estrategico de la Universidad | Propuesta de plan de acción de adquisiciones | # de planes de acción de adquisiciones | 1 | CIDC/Comité de Laboratorios | 2020-01-01 | 2020-09-17
36 | FILA_36 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Deficiencias en el proceso de gestión documental del proyecto y sistemas de información SICIUD. | 3 | Proyectar reglamentación en torno a este Sistema de Información | Propuesta de reglamentación | # Acto administrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
37 | FILA_37 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Deficiencias en el proceso de gestión documental del proyecto y sistemas de información SICIUD. | 4 | Actualizar y mejorar el sistema de información SICIUD | Propuesta de actualización y mejoramiento | SICIUD version 2.0 | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
38 | FILA_38 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | No existe reglamentación sobre grupos y semilleros de investigación. Se estan relacionando como existentes grupos que no estan activos por diferentes situaciones | 5 | Formular reglamentación en torno a estas Estructuras de Investigación para aprobacion de Consejo Academico y Superior | Propuesta de reglamentación | # Acto administrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
39 | FILA_39 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | No existe reglamentación sobre grupos y semilleros de investigación. Se estan relacionando como existentes grupos que no estan activos por diferentes situaciones | 6 | Depurar el número de grupos de investigación registrados en SICIUD, acorde a la reglamentación formulada | Depuración | # Grupos depurados por facultad / Total de grupos identificados como inactivos | 80% | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
40 | FILA_40 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Falta de impulso en la formación de investigadores | 7 | Generar reglamentación en cuanto a Investigación Formativa y Jóvenes investigadores | Propuesta de reglamentación | # Acto administrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
41 | FILA_41 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Falta de impulso en la formación de investigadores | 8 | Diseñar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a investigadores desarrollado mediante por lo menos 4 encuentros presenciales y soportado con sesiones virtuales (desarrollo conjunto con el programa Planes TIC) | Capacitación de investigadores | Programa de capacitación anual ejecutado | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
42 | FILA_42 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Falta de impulso en la formación de investigadores | 9 | Realizar capacitaciones a la comunidad investigativa y afines con temas relacionados a la supervisión de los contratos suscritos y por suscribir | Capacitaciones a supervisores con respecto al Manual de Supervisión de la UDFJC | Número de capacitaciones a la comunidad investigativa y afines referentes al Manual de Supervisón de la Universidad | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
43 | FILA_43 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Fortalecer la calidad de las publicaciones de la Universidad | 10 | Reglamentar aspectos pertinentes a los libros de investigación y las revistas cientificas en el marco de la Política Editorial institucional vigente | Propuesta de reglamentación | # Acto administrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
44 | FILA_44 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | A la fecha no se tiene un proyecto de investigación en cuyo resultado se haya generado una comercialización de los resultados. No se presentó transferencia tecnológica que represente ingresos a la UDFJC. No hubo apoyo a la generacion de ideas de negocio tipo spin off | 11 | Desarrollar una convocatoria interna de transferencia de resultados de investigación al año. | Convocatoria transferencia de resultados de investigación. | Convocatoria diseñada y publicada | 1 | OTRI-CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
45 | FILA_45 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | A la fecha no se tiene un proyecto de investigación en cuyo resultado se haya generado una comercialización de los resultados. No se presentó transferencia tecnológica que represente ingresos a la UDFJC. No hubo apoyo a la generacion de ideas de negocio tipo spin off | 12 | Generar una estrategia institucional que incentive a los docentes y estudiantes al desarrollo del plan estrategico de desarrollo en cuanto a las metas referidas a la creación de empresas spin off y start up. | Gestionar capacitaciones, talleres y acompañamientos para la comunidad UDFJC | Capacitaciones talleres y acompañamientos | 2 | OTRI-CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
46 | FILA_46 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Se evidencia falta de una adecuada planeación al momento de proyectar el presupuesto en sus diferentes rubros y al no proveer lo que realmente se va a ejecutar en la vigencia y falta de procedimientos debidamente estructurados para este proceso | 13 | Elaborar Plan Maestro de Investigación y plan indicativo junto con los actos administrativos de formalización de los mismos | Plan Maestro de Investigación Plan Indicativo | Plan maestro de investigación formalizado e implementado | 2 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
47 | FILA_47 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Falta de políticas de apoyo a la investigación. | 14 | Proyectar reglamentación sobre contrapartidas, convocatorias, entre otros | Politicas de apoyo a la investigación | # Politicas radicadas antes las instancias pertinentes | 3 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
48 | FILA_48 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.4 | Inadecuada formulacion del Proyecto de inversion 378-promocion de la Investigacion y el desarrollo cientifico | 15 | Reformular el proyecto de inversion relacionado con la Investigación UD | Analisis y reformulacion de las metas que componen el proyecto de inversión | Numero de Proyectos reformulados | 1 | OAPC | 2019-09-24 | 2020-09-17
49 | FILA_49 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.5 | No poner en funcionamiento el Fondo de investigaciones pese a estar creado desde 1994 con el Acuerdo 14 de 1994 del Consejo Superior Universitario, generando riesgo en el manejo de los recursos percibidos por la Universidad para el desarrollo de investigaciones | 1 | Reiterar la gestión ante las instancias pertinentes el trámite correspondiente al proyecto de Acuerdo, por el cual se actualiza y desarrolla el Fondo de Investigaciones y proyectar los actos administrativos necesarios para su reglamentación | Propuesta de reglamentacion | # Acto Adminnistrativo radicado ante las instancias pertinentes | 1 | CIDC | 2020-01-01 | 2020-09-17
50 | FILA_50 | 230 | 2019 2019 | 221 | 3.2.1.6 | el actual aplicativo no responde a las necesidades de la Sección de Almacén, y está presentando inconsistencias en la totalidad de las cuentas, lo cual hace imposible realizar un proceso de conciliación con los saldos registrados en el sistema contable SIIGO | 1 | Realizar la fase II de III del aplicativo ARKA versión II para subsanar la inconsistencias presentadas en la primera versión | Avance del proyecto ARKA version II | % avance del proyecto arka versión II fase 2 | 1 | Oficina Asesora de Sistemas | 2019-10-01 | 2020-09-17
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2019-09-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019