## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2020-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2020 2020 | 31 | 3.1.2.1 | El IDEXUD no aportó de manera oportuna y completa la información requerida por el equipo auditor. | 1 | Realizar una reestructuración al proceso de Gestión Documental, del IDEXUD para que una vez sea suscrito un documento o recibido un informe sea digitalizado registrado y sistematizado en el SIEXUD. | Reestructuración Proceso Gestión Documental. | Proyecto de reestructuracion Aprobado. | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
2 | FILA_2 | 230 | 2020 2020 | 31 | 3.1.2.1 | La programación de audtorías y seguimientos se hace de acuerdo a la priorización y análisis sobre los temas que deben ser auditados por parte de la OACI por lo que se dieron prioridad a otras auditorías, si bien el tema SAR se incluyó dentro de otras auditorías no se realizó directamente. | 2 | La revisión de los SAR seá parte del universo auditable el cuál será sujeto de revisión, analisis y priorización conforme a los linemaientos del DAFP y del cuál resultará el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos vigencia 2021. Dicho Plan será posteriormente evaluado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. | Inclusión tema SAR en el universo auditable. | Tema SAR contenido en el universo auditable. | 100 | Oficina Asesora de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-05-30
3 | FILA_3 | 230 | 2020 2020 | 31 | 3.3.1.1 | Necesidad de ajuste de la normatividad interna y/o procedimientos en cuanto a la obligación de publicar en el SECOP, los documentos de las diferentes etapas del proceso contractual. | 1 | Elaborar, suscribir, expedir, publicar y divulgar un acto administrativo que ajuste y unifique la normatividad referente a la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual, en el SECOP y en la página web de la Entidad, de acuerdo con el Estatuto de Contratación - Acuerdo No. 03 de 2015 y demás normatividad vigente, en la cual tambén se indique el tipo de documento , el medio de publicación, el término dentro del cual deberá publicarse y los respectivos responsables. | Expedición acto administrativo | % avance en la elaboración, suscripción, expedición, publicación y divulgación del acto administrativo | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-04 | 2021-07-01
4 | FILA_4 | 230 | 2020 2020 | 31 | 3.3.1.1 | Necesidad de ajuste de la normatividad interna y/o procedimientos en cuanto a la obligación de publicar en el SECOP, los documentos de las diferentes etapas del proceso contractual. | 2 | Realizar el cargue de los documentos pendientes por publicar, correspondientes a la etapa precontractual y contractual. En cuanto a los documentos de la etapa postcontractual se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la nueva normatividad. | Documento soporte | Documento soporte que evidencie la fecha de publicación en el sistema SECOP | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica/ Sección de Compras | 2021-01-04 | 2021-02-15
5 | FILA_5 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.1 | Necesidad de ajuste de la normatividad interna y/o procedimientos en cuanto a la obligación de publicar en el SECOP, los documentos de las diferentes etapas del proceso contractual. | 1 | Elaborar, suscribir, expedir, publicar y divulgar un acto administrativo que ajuste y unifique la normatividad referente a la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual, en el SECOP y en la página web de la Entidad, de acuerdo con el Estatuto de Contratación - Acuerdo No. 03 de 2015 y demás normatividad vigente, en la cual tambén se indique el tipo de documento , el medio de publicación, el término dentro del cual deberá publicarse y los respectivos responsables. | Expedición acto administrativo | % avance en la elaboración, suscripción, expedición, publicación y divulgación del acto administrativo | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-04 | 2021-07-01
6 | FILA_6 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.1 | Necesidad de ajuste de la normatividad interna y/o procedimientos en cuanto a la obligación de publicar en el SECOP, los documentos de las diferentes etapas del proceso contractual. | 2 | Realizar el cargue de los documentos pendientes por publicar, correspondientes a la etapa precontractual y contractual. En cuanto a los documentos de la etapa postcontractual se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la nueva normatividad. | Documento soporte | Documento soporte que evidencie la fecha de publicación en el sistema SECOP | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2021-01-04 | 2021-02-15
7 | FILA_7 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.2 | El IDEXUD no aportó de manera oportuna y completa la información requerida por el equipo auditor, respecto a la información contractual derivada de los proyectos que respalden la ejecución de los mismos, a través de informes que permitan evidenciar las actividades contratadas y cumplidas por parte de los contratistas. | 1 | Desarrollar en la Plataforma SIEXUD un Campo adicional "Ordenes de Pago" dentro del módulo de los contratos derivados de los proyectos de extensión. | Mejora Sistema de Información SIEXUD | Desarrollo en el SIEXUD del Campo Ordenes de pago | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-02-28
8 | FILA_8 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.2 | El IDEXUD no aportó de manera oportuna y completa la información requerida por el equipo auditor, respecto a la información contractual derivada de los proyectos que respalden la ejecución de los mismos, a través de informes que permitan evidenciar las actividades contratadas y cumplidas por parte de los contratistas. | 2 | Realizar una Circular que especifique las condiciones de entrega de los informes de Actividades y Cumplidos con el fin de evidenciar de manera correcta las actividades realizadas en la ejecución de sus objetos contractuales, y establecer un proceso que pemirta el seguimiento y control del cumplimiento | Expedición circular condiciones de entrega de Informes, Cumplidos y evidencias, para tramitar pago. | Circular Expedida | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-02-28
9 | FILA_9 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.2 | El IDEXUD no aportó de manera oportuna y completa la información requerida por el equipo auditor, respecto a la información contractual derivada de los proyectos que respalden la ejecución de los mismos, a través de informes que permitan evidenciar las actividades contratadas y cumplidas por parte de los contratistas. | 3 | Registrar las Ordenes de Pago en la plataforma SIEXUD, a fin de custodiar y salvaguardar la información de una manera lógica y Organizada, incluidas las evidencias del cumplimiento de las actividades. | Registro Ordenes de pago en el SIEXUD | Ordenes de pago Registradas en el SIEXUD vigencia 2021 / Ordenes de Pago expedidas en el 2021 | 85 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
10 | FILA_10 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.3 | Desconocimiento del IDEXUD de la obligatoriedad y cumplimiento en la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con las Vicerrectoría Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación y Control -OAPC para asesoría y acompañamiento en la elaboración y presentación del Plan Anual de Adquisiciones 2022-IDEXUD | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2022 | Plan Anual de Adquisiciones 2022 elaborado. | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
11 | FILA_11 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.3 | La no publicación en la Plataforma SECOP de un contrato del funcionamiento misional del IDEXUD vigencia 2016. | 2 | Se continuará con los controles establecidos de seguimiento y control que permite evidenciar la publicación en plataforma SECOP II de los contratos del funcionamiento misional del IDEXUD, procurando que el reporte se haga dentro del mismo periodo (mes) de manera conjunta en el SIVICOF. | Seguimiento y control publicación SECOP | Contratos publicados Secop II / Contratos Suscritos 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
12 | FILA_12 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.4 | La no elaboración de Estudios previos, para la celebración del contrato de Prestación de Servicios | 1 | Establecer un proceso que permita el seguimiento y control del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en circular No 017 de expedida el 28 de octubre de 2020, con el fin de dar a conocer la implementación del formato de estudios previos para contratos de prestación de servicios en el marco de contratos y convenios interadministrativos y proyectos de extensión | Seguimiento elaboración estudios previos | Elaboración estudios previos CPS-2021 / CPS suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
13 | FILA_13 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.1.1.4 | La no elaboración de Estudios previos, para la celebración del contrato de Prestación de Servicios | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
14 | FILA_14 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.1 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
15 | FILA_15 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.1 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
16 | FILA_16 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.2 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
17 | FILA_17 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.2 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
18 | FILA_18 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.3 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
19 | FILA_19 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.3 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
20 | FILA_20 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.4 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
21 | FILA_21 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.4 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
22 | FILA_22 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.5 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
23 | FILA_23 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.5 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
24 | FILA_24 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.6 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
25 | FILA_25 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.6 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
26 | FILA_26 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.7 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
27 | FILA_27 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.7 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
28 | FILA_28 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.8 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
29 | FILA_29 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.8 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
30 | FILA_30 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.9 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
31 | FILA_31 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.9 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
32 | FILA_32 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.10 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
33 | FILA_33 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.10 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
34 | FILA_34 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.11 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
35 | FILA_35 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.11 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
36 | FILA_36 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.12 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
37 | FILA_37 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.12 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
38 | FILA_38 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.13 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 1 | Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Oficina Asesora de Control Interno -OACI para revisar periódicamente el cumplimiento de los controles establecidos y cumplimiento de la normatividad vigente a muestras aleatorias de reconocimientos SAR expedidas en el 2021. | Verificacion de Controles establecidos al reconocimiento SAR | Mesas de Trabajo realizadas / Meas de trabajo Programadas | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-02-01 | 2021-12-21
39 | FILA_39 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.13 | Legalización y/o reconocimiento de Actividades anteriores a la firma del acta de compromiso del Servicio Académico Remunerado -SAR | 2 | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional - (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión). A través de la plataforma Moodle (Inscrpciones, Módulos-Tematicas, actividades desarrolladas) | Virtualización del Plan de formación y capacitación Institucional | Implementación Curso Virtual (Sensibilización a la gestión de Supervisión de proyectos de Extensión) | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-06-30
40 | FILA_40 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.14 | La modalidad de contratación a través de la figura de las resoluciones de Servicio Académico Remunerado -SAR, no era la adecuada para atender las necesidades del proyecto, se debió utilizar la Resolución Hora Catedra y/o vinculación especial, siempre y cuando sean docentes planta de la UDFJC, y/o funcionarios públicos. Y se aprobaron SAR para la Coordinación del proyecto, aun cuando el proyecto no generaba Beneficio institucional. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-017 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
41 | FILA_41 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.15 | Se aprobaron Servicios Académicos remunerados -SAR a convenios Interadministrativos que no generaban beneficio Institucional. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-018 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
42 | FILA_42 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.16 | Se aprobaron Servicios Académicos remunerados -SAR a convenios Interadministrativos que no generaban beneficio Institucional. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-019 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
43 | FILA_43 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.17 | Se aprobaron Servicios Académicos remunerados -SAR sin el lleno de los requisitos según normas aplicables. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-020 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
44 | FILA_44 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.18 | Se aprobaron Servicios Académicos remunerados -SAR sin el lleno de los requisitos según normas aplicables. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-021 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
45 | FILA_45 | 230 | 2020 2020 | 31 | 4.3.1.19 | Se aprobaron Servicios Académicos remunerados -SAR sin el lleno de los requisitos según normas aplicables. | 1 | Formalizar los controles establecidos desde Dirección y el área de Gestión de Recursos financieros del IDEXUD - como un formato del sistema de Gestión de Calidad, el cual será incluido en el formato LISTA DE DOCUMENTOS PARA ASIGNACIÓN DE SERVICIO ACADÉMICO REMUNERADO Código: EPS-DC-022 | Controles existentes en la Asignación de SAR. | Elaboración Formato de control SAR / SAR suscritas 2021 | 100 | Intituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD | 2021-01-15 | 2021-12-21
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2020-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020