## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2020-07-06
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.1 | No se evidencia informe y soporte alguno que demuestre la ejecución del contrato, así mismo, Los soportes para el cobro de Gastos de Manutención y alojamiento no son válidos. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
2 | FILA_2 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.3 | No se evidencia informe y soporte alguno que demuestre la ejecución del contrato, así mismo, Los soportes para el cobro de Gastos de Manutención y alojamiento no son válidos. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
3 | FILA_3 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por incumplir en la elaboración de los estudios previos del contrato de prestación de servicios No. 578-2018 | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia 2. Realizar circular de socialización con los proyectos, a efectos de iniciar con la elaboración de estudios previos. 3. Una vez socializado y autorizado el formato por el área de calidad, se solicitará en cada una de las contrataciónes, los estudios previos como requisito precontractual. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
4 | FILA_4 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por la legalización de hechos cumplidos al reconocer estímulos por servicios académicos remunerados SAR, a docentes de carrera, sin contar previamente con la existencia del registro presupuestal que ampare tal apropiación | 1 | En ejercicio de la función de supervisión que compete a la dirección, no se reconocerá ningún pago por actividades previas a la aprobación oficial y legalizacion de los SAR y sus respectivos documentos de trámites, para lo cual se expedirá la correpondiente circular | EXPEDICIÓN CIRCULAR | CIRCULAR EXPEDIDA | 1 | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-08-30
5 | FILA_5 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por la legalización de hechos cumplidos al reconocer estímulos por servicios académicos remunerados SAR, a docentes de carrera, sin contar previamente con la existencia del registro presupuestal que ampare tal apropiación | 2 | Se proyectará para firma de las dependencias competentes, una reglamentación especial para los SAR, que recoja todas aquellas consideraciones normativas y procedimentales expuestas por el ente de control | PROYECTO DE REGLAMENTACION RESOLUCION SAR | RESOLUCION DE REGLAMENTACION SAR | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
6 | FILA_6 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.7 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, por elaborar los contratos sin los estudios previos, incumpliendo lo requerido en el Manual de Contratación de la UDFJC, sin establecerse las condiciones previamente exigidas que definen los criterios de selección.. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Realizar circular de socialización con los proyectos, a efectos de iniciar con la elaboración de estudios previos. 3. Una vez socializado y autorizado el formato por el área de calidad, se solicitará en cada una de las contrataciónes, los estudios previos como requisito precontractual. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
7 | FILA_7 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.8 | Aplicar retención en la fuente del 3,5% (Otros Ingresos) y no del 11% (honorarios) como corresponde, a los pagos efectuados a docentes de carrera que ejecutan actividades donde predomina el factor intelectual, a través de Resoluciones de Servicios Remunerados SAR, incumpliendo la obligación establecida en el Estatuto Tributario. | 1 | 1. Adoptar los lineamientos aportados por la DIAN una vez realizada la consulta sobre la aplicación de la tarifa de retención del 3.5% a la resoluciones SAR a efectos de que se precise la obligación de la retención, toda vez que lo que reciben los docentes es un estímulo. 2 Una vez se allegue el pronunciamiento de la DIAN se dará estricto cumplimiento a lo alli dispuesto. 3. Expedir circular de socializacion respecto a lo conceptuado por la DIAN. | ADOPCION CONSULTA DIAN | MEDIDA ADOPTADA/ CONCEPTO EXPEDIDO POR LA DIAN | 100% | IDEXUD (AREA FINANCIERA CO APOYO SECCIÓN CONTABILIDAD UD) | 2020-07-13 | 2020-12-31
8 | FILA_8 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.11 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal, por la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para las actividades administrativas del IDEXUD, sin la elaboración de “estudios previos”, durante las vigencias 2016 y 2017, lo cual no da certeza ni permite verificar que se haya efectuada la selección del contratista de forma objetiva e imparcial. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2, Realizar circular de socialización con los proyectos, a efectos de iniciar con la elaboración de estudios previos. 2. Una vez socializado y autorizado el formato por el área de calidad, se solicitará en cada una de las contrataciónes, los estudios previos como requisito precontractual. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
9 | FILA_9 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.2 | Inexistencia de soportes que evidencien la compra de bienes y servicios con los recursos de los avances girados con cargo al presupuesto del Fondo del IDEXUD. | 1 | Se expedirá una circular donde se indiquen los requisitos que deben cumplir los soportes que se alleguen para las legalizaciones de los avances realizados en el desarrollo de los proyectos que maneja el IDEXUD | LEGALIZACIÓN AVANCES DEL IDEXUD | CIRCULAR SOCIALIZADA / CIRCULAR EXPEDIDA | 100% | FINANCIERA IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-08-30
10 | FILA_10 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.3 | Pagos realizados a contratistas que desempeñaron labores de mensajería durante las vigencias 2016 a 2019, sin soportes que justifiquen la erogación y sin corresponder al objeto del gasto. | 1 | Generar una orden de servicio para suplir las necesidades de trámite de correspondencia externa, con una empresa especializada en este tema, evitando así el pago de desplazamientos a contratistas por dicha actividad. | O.S. CORRESPONDENCIA EXTERNA | ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITA / PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTO | 100% | IDEXUD (ÁREA ADMINISTRATIVA Y AREA LEGAL) | 2020-07-13 | 2020-07-31
11 | FILA_11 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.4 | No hay soporte documental idóneo, que permita evidenciar el cumplimiento de las actividades contractuales pactadas y del objeto contractual. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
12 | FILA_12 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.5 | No hay soporte documental idóneo, que permita evidenciar el cumplimiento de las actividades contractuales pactadas. Falta de elaboración de “ESTUDIOS PREVIOS” que justifiquen el valor de las partidas aprobadas para “GASTOS DE MOVILIZACIÓN” de los contratistas que realizan actividades de mensajería. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
13 | FILA_13 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.6 | No hay soporte documental idóneo, que permita evidenciar el cumplimiento de las actividades contractuales pactadas.  Falta de elaboración de “ESTUDIOS PREVIOS” que justifiquen el valor de las partidas aprobadas para “GASTOS DE MOVILIZACIÓN” de los contratistas que realizan actividades de mensajería. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
14 | FILA_14 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.7 | No hay soporte documental idóneo, que permita evidenciar el cumplimiento de las actividades contractuales pactadas.  Falta de elaboración de “ESTUDIOS PREVIOS” que justifiquen el valor de las partidas aprobadas para “GASTOS DE MOVILIZACIÓN” de los contratistas que realizan actividades de mensajería. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
15 | FILA_15 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.2 | No reflejar la realidad financiera de las operaciones realizadas a través de las cuentas bancarias manejadas por el IDEXUD, y por no manejar en cuenta bancaria independiente, los ingresos provenientes de educación continuada y educación no formal, percibidos por el IDEXUD, durante las vigencias 2014 a 2019. | 1 | El IDEXUD tiene aperturada cuenta bancaria para el manejo independiente de los ingresos provenientes de educación continuada y no formal. | CUENTAS BANCARIAS MANEJO INDEPENDIENTES | CUENTAS BANCARIAS PARA MANEJO INDEPENDIENTES DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y NO FORMAL. | 1 | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
16 | FILA_16 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.2 | No reflejar la realidad financiera de las operaciones realizadas a través de las cuentas bancarias manejadas por el IDEXUD, y por no manejar en cuenta bancaria independiente, los ingresos provenientes de educación continuada y educación no formal, percibidos por el IDEXUD, durante las vigencias 2014 a 2019. | 2 | Holomologar todas las operaciones de la Cuenta 2910901301 que se genera desde el aplicativo SICAPITAL en el PYG del IDEXUD en la Empresa 7 de SIIGO | HOMOLOGAR-REGISTRAR | OPERACIONES GENERADAS EN SICAPITAL/OPERACIONES HOMOLOGADAS EN SIIGO | 100% | IDEXUD (ÁREA FINANCIERA/ OFICINA ASESORA SISTEMAS UD/SECCION CONTABILIDAD UD) | 2020-07-13 | 2020-12-31
17 | FILA_17 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.2 | No reflejar la realidad financiera de las operaciones realizadas a través de las cuentas bancarias manejadas por el IDEXUD, y por no manejar en cuenta bancaria independiente, los ingresos provenientes de educación continuada y educación no formal, percibidos por el IDEXUD, durante las vigencias 2014 a 2019. | 3 | Generar estados financieros CON CUENTAS DE RESULTADOS Y por centros de costos | ESTADOS FINANCIEROS | ESTADOS GENERADOS/PERIODOS CERRADOS | 100% | IDEXUD ÁREA FINANCIERA/ OFICINA ASESORA SISTEMAS UD/SECCION CONTABILIDAD UD | 2020-07-13 | 2020-12-31
18 | FILA_18 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.4 | No solicitar ante el Banco la exención del Gravamen al Movimiento Financiero (GMF- 4x1000) de las cuentas bancarias No. 005-62812-9 del banco Helm Bank y No. 230-88842-2 del Banco Occidente y por no tramitar el reintegro de dichos recursos, en la cual se manejan los recursos del Fondo del IDEXUD de la UDFJC. | 1 | Realizar la consulta ante la SECRETARIA DE HACIENDA sobre la marcación de la cuenta bancaria para la exención del Gravamen al Movimiento Financiero (GMF- 4x1000), teniendo en cuenta que son recursos propios generados por apropiación del Beneficio Institucional. 2.Una vez allegada la respuesta de la SHD., se remitira al banco oficio solicitando la exencion del GMF. | CONSULTA | OFICIO ENVIADO(CORREO)/RESPUESTA RECIBIDA | 100% | IDEXUD (ÁREA FINANCIERA) | 2020-07-13 | 2020-09-30
19 | FILA_19 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.5 | Apropiación indebida por parte del exdirector del IDEXUD, de los recursos públicos programados en el rubro de Gastos Generales y Otros Gastos para la Caja Menor de los contratos y convenios interadministrativos, a través de la cuenta corriente No. 230082711 del Banco Occidente a nombre de la UDFJC | 1 | 1.implementar el plan Anticorrpción para velar por el uso eficiente de los recursos públicos administrados para el desarrollo de los proyectos. 2. Generar informe trimestral al Comité de Extensión donde se evidencien los recaudos y la utilización de estos recursos. | IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN | PLAN IMPLEMENTADO / PLAN APROBADO | 100% | IDEXUD (AREA FINANCIERA Y DIRECCIÓN IDEXUD) | 2020-07-13 | 2020-12-31
20 | FILA_20 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.6 | Certificar información contable que no refleja la realidad de las operaciones financieras del Instituto por no aplicar las normas y principios contables en el registro de las operaciones de la cuenta 2910901301 – Otros Ingresos Recibidos por Anticipado, generadas en el Fondo IDEXUD | 1 | Gerenar Estados Financieros a partir del año 2020 por centros de costos, donde el IDEXUD se identifique con el codigo 0513001 , clasificando los ingresos y gastos en las cuentas de resultado 4 y 5 aplicando las normas y principios contables que estace el nuevo marco normativo contable NMC | REGISTRO POR CENTROS DE COSTOS | OPERACIONES IDEXUD/ OPERACIONES REGISTRADAS POR CENTROS DE COSTOS | 100% | IDEXUD (ÁREA FINANCIERA ) | 2020-07-13 | 2020-08-30
21 | FILA_21 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.7 | El IDEXUD utilizó recursos de convenios y contratos que tienen destinación específica, para financiar la ejecución de otros convenios y contratos, durante las vigencias 2016 a 2019 | 1 | No realizar prestamos entre convenios y contratos . Solo se realizan préstamos para cubrir costos desde el FONDO IDEXUD de valores extrictamente necesarios como el pago de pólizas y aportes seguridad social. Estos se devoleran una vez ingresen recursos al proyectos . Este control se tendrá en la cuenta 1384901300 | DEVOLUCION PRESTAMOS/ PRESTAMOS GENERADOS | PRESTAMOS A PROYECOS / PRESTAMOS | 50% | IDEXUD (AREA FINANCIERA) | 2020-07-13 | 2020-12-31
22 | FILA_22 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada gestión documental de los contratos de prestación de servicios Nos. 1389/16, 1703/17, 578/18, 1838/18, 1038/19 y SAR No. 600/16, 134/17,154/18, 298/18, 120/18, 196/19 y el no reporte oportuno en el SIVICOF del contrato de Prestación de servicios No.1690-2019. | 1 | Se establecerá un modelo de Control y seguimiento al Sistema de Gestión Documental del Idexud, que articule actividades de Suscripción, Digitalización, Publicación y Archivo. | APROBACIÓN DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENTADO / MODELO DE CONTROL Y APROBADO | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD-C.C.E | 2020-07-13 | 2020-12-31
23 | FILA_23 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada gestión documental de los contratos de prestación de servicios Nos. 1389/16, 1703/17, 578/18, 1838/18, 1038/19 y SAR No. 600/16, 134/17,154/18, 298/18, 120/18, 196/19 y el no reporte oportuno en el SIVICOF del contrato de Prestación de servicios No.1690-2019. | 2 | Se realizará una reestructuración al Procedimiento General de Gestión Documental del IDEXUD. vinculando las áreas de Compras, Legal, Financiera y Administrativa | PROCEDIMIENTO | LEGALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
24 | FILA_24 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un valor de Diecinueve millones ($19.000.000) Pesos M/Cte., correspondientes a los pagos efectuados al contrato de prestación de servicio (CPS) 894-2016, de actividades que no cuentan con soporte documental alguno y/o pagos de actividades sin soportes validos al objeto contractual. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
25 | FILA_25 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.1.10 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $95.000.000 por Servicios Académicos Remunerados - SAR No. 120 del 2018, a un docente vinculado como director general, dentro del marco del Contrato Interadministrativo No. 2016-214, cargo que no estaba contemplado en el Formato Propuesta ni en la oferta técnica presentados para el proyecto | 1 | Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
26 | FILA_26 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $7.871.368, por inexistencia de soportes que evidencien la legalización de avances girados con cargo al presupuesto del Fondo del IDEXUD, y destinación de recursos públicos para fines distintos al objeto del gasto establecido en el Acuerdo No. 004 de 2013. | 1 | Se expedirá una circular donde se indiquen los requisitos que deben cumplir los soportes que se alleguen para las legalizaciones de los avances realizados en el desarrollo de los proyectos que maneja el IDEXUD | LEGALIZACIÓN DE AVANCES DEL IDEXUD | LEGALIZACIONES VERIFICADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FORMALES ESTABLECIDAS / LEGALIZACIONES RADICADAS | 100% | IDEXUD (AREA FINANCIERA) | 2020-07-14 | 2020-08-31
27 | FILA_27 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por cuantía de $1.962.553, por el pago de la tarjeta de crédito No. 49133-7145281-975 a nombre de la UDFJC, utilizada presuntamente por el exdirector del IDEXUD, para realizar gastos que no corresponden al desarrollo normal de las actividades del Instituto. | 1 | Cancelación y/o anulación de Tarjetas de Crédito | CANCELACIÓN Y/O ANULACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO | TC ANULADA/ SOLICITUD DE ANULACIÓN DE TC | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-14 | 2020-08-30
28 | FILA_28 | 230 | 2020 2020 | 28 | 3.3.3.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal debido a que el ordenador del gasto del IDEXUD administra los recursos del ILUD y los invierte en los gastos de funcionamiento del IDEXUD, pese a que éstos hacen parte de los recursos propios de la Universidad y tienen destinación específica para el funcionamiento del ILUD | 1 | 1, Entregar trimestralmente un informe financiero de los recursos del Ilud al Comité Central de Extensión remitendo copia al Comité Directivo del Ilud para su respectivo control y seguimiento. | ESTADOS FINANCIEROS CCE | ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL CCE/ ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS AL CCE | 100% | IDEXUD (ÁREA FINANCIERA IDEXUD/ DIRECCION) | 2020-07-13 | 2020-12-31
29 | FILA_29 | 230 | 2020 2020 | 28 | 4.1.1 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria penal y fiscal en cuantía de $26.635.369, correspondiente a pagos efectuados al contrato de prestación de servicios N° 1703 de 2017, por gastos de movilización y hospedaje con soportes que demuestran actividades contrarias al objeto de estos gastos. | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2, Reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
30 | FILA_30 | 230 | 2020 2020 | 28 | 4.1.2 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria penal y fiscal en cuantía de $15.643.836, correspondiente a pagos efectuados al contrato de prestación de servicios N° 1389 de 2016, por gastos de movilización y hospedaje con soportes que demuestran actividades contrarias al objeto de estos gastos | 1 | 1, Realizar plan de capacitación al personal del Idexud, supervisores, directores, coordinadores, de los proyectos que permita hacer cumplir la reglamentación vigente en esta materia. 2. reiterar la circular a los supervisores, recordando las obligaciones de verificación de actividades, particularmente la de evidenciar actividades con cada pago. 3. Como requisito para pago final, un entregable con todas las actividades ejecutadas a lo largo del contrato. | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | DIRECCION DEL IDEXUD | 2020-07-13 | 2020-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2020-07-06
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020