## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2021-12-22
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.1 | Inefectividad de los controles y seguimientos existentes, respecto de los programas de formación, permitiendo evidenciar proyectos de formación reportados en contabilidad de los cuales no se evidenció el Acta de Comité de Extensión de aprobación. | 1 | Diseñar y elaborar controles en el INFORME PROYECTOS Código: EPS - PR - 006 - FR - 010, que permita validar de cada proyecto de Extensión vigencia 2022 el Código Contable y el N° de la Sesión y fecha de Aprobación según Acta del Comité Central de Extensión. | Seguimiento proyectos de Extensión (Código Contable y Actas de aprobación CCE) | (Proyectos Validados con Acta del CCE y Cuenta Contable en la vigencia 2022 / Proyectos Suscritos en la vigencia 2022)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
2 | FILA_2 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.1 | inexistencia de controles y seguimientos de los programas de formación, permitiendo evidenciar la inexistencia de Documentos propios del Proyecto, como Propuesta, presupuesto, las Consignaciones y/o la certificación de disponibilidad de recursos o punto de equilibrio. | 2 | Diseñar y elaborar controles que permitan validar el cargue efectivo en el SIEXUD de los documentos propios de cada proyecto de Extensión vigencia 2022 | Seguimiento proyectos de Extensión (Documentos del Expediente) | (Proyectos Validados cargue de documentos en el SIEXUD en la vigencia 2022 / Proyectos Suscritos en la vigencia 2022)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
3 | FILA_3 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.1 | Interpretación y aplicación indebida de la normatividad expedida para la liquidación y distribución de recursos con destinación al Beneficio Institucional | 3 | Solicitar un Concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, respecto de los Ingresos del Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la UD y expedir la Circular de Dirección respectiva para dar cumplimiento a la correcta aplicación de lo allí se defina. | Solicitud Concepto Jurídico y Circular Respectiva | Socialización de la Circular Ingresos del Fondo / Circular Ingresos del Fondo Expedida | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-06-30
4 | FILA_4 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.1 | Durante las vigencias 2016 a 2018, el IDEXUD no contó con control ni seguimiento para el recaudo de los ingresos por concepto de programas de educación (matrículas, inscripciones, formularios etc.) y el registro de dichos conceptos se realizó de manera global, además de no tener adoptados procedimientos para la liquidación del Beneficio Institucional que se genera por dichos ingresos | 4 | Diseñar y elaborar controles para garantizar la Oportuna Liquidación y Apropiación del Beneficio Institucional en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013 | Apropiación Oportuna del Beneficio Institucional | (N° de Liquidaciones y Apropiaciones del ABI en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 / N° de desembolsos realizados)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
5 | FILA_5 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.2 | Interpretación y aplicación indebida de la normatividad expedida para la liquidación y distribución de recursos con destinación específica que corresponden al Beneficio Institucional, contemplada en el artículo 15 del Acuerdo No. 004 de 2013 | 1 | Solicitar un Concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, respecto de los Ingresos del Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la UD y expedir la Circular de Dirección respectiva para dar cumplimiento a la correcta aplicación de lo allí se defina. | Solicitud Concepto Jurídico y Circular Respectiva | Socialización de la Circular Ingresos del Fondo / Circular Ingresos del Fondo Expedida | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-06-30
6 | FILA_6 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.2 | Falta de seguimiento y control al manejo financiero de los recursos públicos con destinación específica provenientes del Beneficio Institucional, por parte de los funcionarios que participan en la liquidación y distribución de estos recursos. | 2 | Diseñar y elaborar controles para garantizar la Oportuna Liquidación y Apropiación del Beneficio Institucional en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013 | Apropiación Oportuna del Beneficio Institucional | (N° de Liquidaciones y Apropiaciones del ABI en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 / N° de desembolsos realizados)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
7 | FILA_7 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.1.1.3 | No se ha acreditado ni ofertado programas de formación laboral a través del “Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo humano IDEXUD” y por continuar con esta denominación, pese a no estar organizado para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica, contraviniendo el Artículo 2.6.3.1. del Decreto Único | 1 | Presentar directiva desde el IDEXUD, en la oferta de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, los módulos, cursos y diplomados menores a 160 horas, se describe en las certificaciones las competencias que se logran y el número de horas, en caso de cursos superiores a las 160 horas se hará el registro ante la autoridad local respectiva. | Circular programas de educación para el trabajo y desarrollo humano | (circular programas de educación para el trabajo y desarrollo humano socializada / circular programas de educación para el trabajo y desarrollo humano realizada)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-06-30
8 | FILA_8 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.2.1.1 | El IDEXUD omitió realizar las actividades de proyección, elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos durante las vigencias 2016 a 2018 | 1 | Elaborar y presentar al Comité Directivo del IDEXUD, el presupuesto de Ingresos del Instituto para la Vigencia 2022 | Presupuesto de Ingresos IDEXUD 2022 | (Presupuesto de Ingresos IDEXUD vigencia 2022 Aprobado / Presupuesto de Ingresos IDEXUD vigencia 2022 elaborado)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-02-28
9 | FILA_9 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.2.2.1 | El IDEXUD omitió realizar las actividades de proyección, elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de gastos durante las vigencias 2016 a 2018 | 1 | Elaborar y presentar al Comité Directivo del IDEXUD, el presupuesto de Gastos del Instituto para la Vigencia 2022 | Presupuesto de Gastos IDEXUD 2022 | (Presupuesto de Gastos IDEXUD vigencia 2022 Aprobado / Presupuesto de Gastos IDEXUD vigencia 2022 elaborado)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-02-28
10 | FILA_10 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.1 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento a entera satisfacción del contenido obligacional del contrato de Prestación de Servicios -CPS 1310-2017 | 1 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
11 | FILA_11 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.2 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento a entera satisfacción del contenido obligacional del contrato de Prestación de Servicios -CPS 212-2018 | 1 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
12 | FILA_12 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.3 | No se elaboraron los estudios previos para el Contrato de Prestación de Servicios -CPS 1310-2017 | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
13 | FILA_13 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.4 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS 1310 de 2017, 13 y 212 de 2018, y 06 de 2020., de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
14 | FILA_14 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.5 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS 15 de 2017 y 1308 de 2017., de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
15 | FILA_15 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.6 | No se elaboraron los estudios previos para el Contrato de Prestación de Servicios -CPS 15 de 2017, y 1308 de 2017 | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
16 | FILA_16 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.7 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento a entera satisfacción del contenido obligacional del contrato de Prestación de Servicios -CPS 15-2017 | 1 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
17 | FILA_17 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.8 | No se elaboraron los estudios previos para el Contrato de Prestación de Servicios -CPS 1302I de 2016, 17 de 2017 y 1283 de 2017. | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
18 | FILA_18 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.8 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS 1302I de 2016, 17 de 2017 y 1283 de 2017., de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 2 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
19 | FILA_19 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.8 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento a entera satisfacción del contenido obligacional del contrato de Prestación de Servicios -CPS 1302I de 2016, 17 de 2017 y 1283 de 2017 | 3 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
20 | FILA_20 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.9 | Falta de documentación, seguimiento y soportes para llevar a cabo el arrendamiento de inmuebles, por la ausencia de procedimientos y formatos establecidos de acuerdo a las particularidades de la Unidad Ejecutora 02 | 1 | Implementar un procedimiento interno de Contratación de Arrendamiento de Inmuebles (en lo que respecta a la Unidad ejecutora 02), donde se creen los Formatos para la verificación y aprobación de los inmuebles que podrán ser tomados en arriendo con el fin de establecer de manera clara y específica los datos que se deben tener en cuenta a nivel normativo, de seguimiento y control referente a los procesos de arrendamiento. | procedimiento interno de Contratación de Arrendamiento | (Implementación del procedimiento de Arrendamiento / Procedimiento creado)*100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
21 | FILA_21 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.9 | No se elaboraron los estudios previos para el Contrato de Arrendamiento-CA13I de 2019 | 2 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
22 | FILA_22 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.9 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento del contrato de Arrendamiento CA 13I-2019 y el Acta de Inicio | 3 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
23 | FILA_23 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.9 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de contrato de Arrendamiento CA 13I-2019 y el Acta de Inicio, de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 4 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
24 | FILA_24 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.10 | Falta de documentación, seguimiento y soportes para llevar a cabo el arrendamiento de inmuebles, por la ausencia de procedimientos y formatos establecidos de acuerdo a las particularidades de la Unidad Ejecutora 02 | 1 | Implementar un procedimiento interno de Contratación de Arrendamiento de Inmuebles (en lo que respecta a la Unidad ejecutora 02), donde se creen los Formatos para la verificación y aprobación de los inmuebles que podrán ser tomados en arriendo con el fin de establecer de manera clara y específica los datos que se deben tener en cuenta a nivel normativo, de seguimiento y control referente a los procesos de arrendamiento. | procedimiento interno de Contratación de Arrendamiento | (Implementación del procedimiento de Arrendamiento / Procedimiento creado)*100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
25 | FILA_25 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.10 | No se elaboraron los estudios previos para el Contrato de Arrendamiento-CA1285I de 2016. | 2 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
26 | FILA_26 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.10 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento del contrato de Arrendamiento CA1285I de 2016. y el Acta de Inicio | 3 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
27 | FILA_27 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.10 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de contrato de Arrendamiento CA1285I de 2016. y el Acta de Inicio, de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 4 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
28 | FILA_28 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.11 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación C1306I de 2016, 18 de 2017, 1538 de 2017, 734 de 2018 y 497 de 2019. de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
29 | FILA_29 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.12 | No se elaboraron los estudios previos para los contratos de prestación de servicio CPS 1306I de 2016, 18 de 2017 y 1538 de 2017 | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
30 | FILA_30 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.13 | Generación de órdenes de pago sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y el procedimiento GRF-PR-006 TRÁMITES DE PAGO de la Universidad Francisco José de Caldas. | 1 | Revisar, actualizar y Ajustar los procedimientos establecidos para el tramite de Pagos, para la Generación y registros contables, en lo que respecta a las necesidades propias de la Unidad ejecutora 02 | Procedimiento Tramite de Pagos Unidad ejecutora 02 | (Implementación del procedimiento de Tramite de Pagos / Procedimiento creado)*100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
31 | FILA_31 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.14 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS Nos. 1300I de 2016, 119 de 2018, 8 de 2019, 14 de 2019 y 1122 de 2020. de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
32 | FILA_32 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.15 | No se elaboraron los estudios previos para los contratos de prestación de servicio CPS 1300I de 2016 y 8 de 2019 | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
33 | FILA_33 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.16 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS Nos. 1303I de 2016, 13 y 1287 de 2017, 1422 de 2018 y 41 de 2020, de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
34 | FILA_34 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.17 | No se elaboraron los estudios previos para los contratos de prestación de servicio CPS 1303I de 2016, 13 y 1287 de 2017 | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
35 | FILA_35 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.18 | Generación de órdenes de pago sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y el procedimiento GRF-PR-006 TRÁMITES DE PAGO de la Universidad Francisco José de Caldas. | 1 | Revisar, actualizar y Ajustar los procedimientos establecidos para el tramite de Pagos, para la Generación y registros contables, en lo que respecta a las necesidades propias de la Unidad ejecutora 02 | Procedimiento Tramite de Pagos Unidad ejecutora 02 | (Implementación del procedimiento de Tramite de Pagos / Procedimiento creado)*100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
36 | FILA_36 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.19 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS Nos. 970I de 2016, 121 de 2018, 9 de 2019 y 11 de 2019, de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
37 | FILA_37 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.20 | Publicación Extemporánea e incompleta de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación CPS 970I del 2016; CPS 12 de 2017; CPS 1289 de 2017; CPS 213 de 2018; y CPS 1408 de 2018., de acuerdo a los términos establecidos en el SECOP | 1 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular del IDEXUD N° 01 de 2021 (IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFAORMA SECOP II PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O PROYECTOS DE EXTENSIÓN.) respecto a la publicación de los Contratos propios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. | Seguimiento y monitoreo del Cumplimiento a la Circular 01 -2021 Publicación en SECOP | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 Publicados en el SECOP II / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-16
38 | FILA_38 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.20 | No se elaboraron los estudios previos para los contratos de prestación de servicio CPS 970I del 2016; CPS 12 de 2017; CPS 1289 de 2017 | 2 | Diseñar controles y seguimientos al cumplimiento de la Circular 17 del 28 de Octubre de 2020 "IMPLEMENTACION FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN.", a la contratación suscrita en la vigencia 2022 | Control y Seguimiento Elaboración de Estudios previos | (∑ de Contratos del IDEXUD 2022 que cumplen la Condición de Estudios Previos realizados / ∑ contratos suscritos del IDEXUD 2022) *100. | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
39 | FILA_39 | 230 | 2021 2021 | 30 | 3.3.3.1.20 | Debilidades en la supervisión del Contrato de prestación de servicios ya que no se allegaron los documentos que acrediten el cumplimiento del contrato CPS 970I del 2016; CPS 12 de 2017; CPS 1289 de 2017; CPS 213 de 2018; y CPS 1408 de 2018. | 3 | Realizar controles y seguimientos a la implementación de la Circular 02-2021 del IDEXUD REQUISITOS PARA RADICACION DE SOLICITUD DE PAGOS ( entrega de Informe técnico) e incluir un repositorio Digital en los Servidores de la Universidad, para el cargue de las Evidencias. | Seguimiento y control a los pagos y las evidencias de las Actividades | número de Solicitudes de Pago verificadas / número solicitudes de pago realizadas * 100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-07 | 2022-12-19
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2021-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021