## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2021-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.1 | Inefectividad de los controles existentes, respecto al Porcentaje de Beneficio Institucional registrado y calculado en los Presupuestos Vs el Porcentaje de Beneficio Institucional aprobado en el CCE para los Proyectos de Extensión. | 1 | Diseñar y elaborar controles sobre el formato PRESUPUESTO PROYECTOS Código: EPS-PR-003-FR-020, que incluya el Porcentaje Aprobado y el Acta de la sesión Comité central de Extensión, así como del Cuadro Maestro : INFORME PROYECTOS Código: EPS - PR - 006 - FR - 010, que permita validar el % aprobado en el CCE, Vs el Porcentaje que se esta ejecutando. | Control porcentaje de Beneficio Institucional Aprobado CCE | (∑ presupuestos de Proyectos de Extensión validados /∑ presupuestos de Proyectos de Extensión Vigentes en el 2022)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
2 | FILA_2 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.1 | El monto de Administración de Beneficio Institucional -ABI no se apropió y distribuyó, en forma proporcional a los desembolsos del proyecto, de manera oportuna , como lo establece el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013 | 2 | Diseñar y elaborar controles para garantizar la Oportuna Liquidación y Apropiación del Beneficio Institucional en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013 | Apropiación Oportuna del Beneficio Institucional | (N° de Liquidaciones y Apropiaciones del ABI dentro de los 30 días calendarios / N° de desembolsos realizados)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
3 | FILA_3 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.1 | Para las vigencias 2016-2019, Se aprobaron proyectos de Extensión en el Comité Central de Extensión -CCE con Posterioridad a la Fecha de Suscripción del Contrato o Convenio suscrito con la entidad Contratante para llevar a cabo el proyecto de Extensión o para algunos proyecto específicos no se presentaron para su respectiva aprobación en el CCE | 3 | Realizar la programación de las sesiones Ordinarias del Comité Central de Extensión de acuerdo a la Circular N° 15 de 2020 así como las Sesiones Extraordinarias a que haya lugar para garantizar que las propuestas sean presentadas y aprobadas por el Comite Central de Extensión con anterioridad a la fecha de suscripción de los Proyectos de Extensión. | Programación de las Sesiones Ordinarias del CCE | (Programación sesiones ordinarias CCE Aprobada /Programación sesiones ordinarias CCE elaborada)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-02-28
4 | FILA_4 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.1 | Para las vigencias 2016-2019, Se aprobaron proyectos de Extensión en el Comité Central de Extensión -CCE con Posterioridad a la Fecha de Suscripción del Contrato o Convenio suscrito con la entidad Contratante para llevar a cabo el proyecto de Extensión o para algunos proyecto específicos no se presentaron para su respectiva aprobación en el CCE | 4 | Diseñar y elaborar controles sobre el Cuadro Maestro : INFORME PROYECTOS Código: EPS - PR - 006 - FR - 010 , que permita validar la anterioridad de la fecha de Aprobación de la propuesta por el Comité Central de Extensión respecto de la fecha de suscripción del Proyecto de extensión | Control Aprobación Propuestas en el Comité Central de Extensión. | (N° de propuestas 2022 aprobadas por el CCE con anterioridad a la fecha de suscripción del Proyecto / N° Proyectos de Extensión Suscritos 2022)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
5 | FILA_5 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.1 | El PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL Código CPA-GRF-06-PR-06 aprobado el 02 de noviembre de 2021, el cual una vez analizado por el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, no lo encuentran ajustado a lo contemplado en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 | 5 | Revisar y ajustar el PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL Código CPA-GRF-06-PR-06, de acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 | Revisión PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL | (Mesas de Trabajo para revisar el PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL realizadas /Mesas de trabajo programadas)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
6 | FILA_6 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.2 | El 100% del beneficio Institucional, de un proyecto de extensión en especifico, por error involuntario habia sido consignado en el Fondo especial de promocion de la extensión y la proyección social de la UDFJC, desatendiendo lo contemplado en el acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013, situacion que se corrigio generarndo un traslado extemporaneo de los recursos del beneficio Institucional a la UD por concepto del 60% | 1 | Diseñar y elaborar controles para garantizar la Oportuna Liquidación y Apropiación del Beneficio Institucional en los términos establecidos en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013 | Apropiación Oportuna del Beneficio Institucional | (N° de Liquidaciones y Apropiaciones del ABI dentro de los 30 días calendarios / N° de desembolsos realizados)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
7 | FILA_7 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.2 | El 100% del beneficio Institucional, de un proyecto de extensión en especifico, por error involuntario habia sido consignado en el Fondo especial de promocion de la extensión y la proyección social de la UDFJC, desatendiendo lo contemplado en el acuerdo del CSU N° 004 de 2013 y la resolución de Rectoría N° 503 de 2013, situacion que se corrigio generarndo un traslado extemporaneo de los recursos del beneficio Institucional a la UD por concepto del 60% | 2 | Revisar y ajustar el PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL Código CPA-GRF-06-PR-06, de acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo del CSU N° 004 de 2013 | Revisión PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL | (Mesas de Trabajo para revisar el PROCEDIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL BENEFICIO INSTITUCIONAL realizadas /Mesas de trabajo programadas)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
8 | FILA_8 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.2 | Interpretación y aplicación indebida de la normatividad expedida para la liquidación y distribución de recursos con destinación al Beneficio Institucional | 3 | Solicitar un Concepto a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, respecto de los Ingresos del Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la UD y expedir la Circular de Dirección respectiva para dar cumplimiento a la correcta aplicación de lo allí se defina. | Solicitud Concepto Jurídico y Circular Respectiva | Socialización de la Circular Ingresos del Fondo / Circular Ingresos del Fondo Expedida | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-06-30
9 | FILA_9 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.3 | No se adelantan las acciones pertinentes para depurar la información financiera | 1 | Realizar la depuración de la información financiera creando estados de Cuenta por proyecto. | Estados de Cuentas de proyectos | (Estados de cuentas de los proyectos terminados y liquidados generados / N° de proyectos terminados y liquidados)*100 | 100% | IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
10 | FILA_10 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.3 | Incumplimiento de lo normado para el manejo de la información financiera y contable en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 2 | Realizar mesas de trabajo con la División de recursos financieros y la Sección de contabilidad de la Universidad , para revisar la normatividad a aplicar. | Mesas de trabajo Marco Normativo para Entidades de Gobierno | (Mesas de Trabajo Marco Normativo para Entidades de Gobierno realizadas / Mesas de Trabajo Marco Normativo para Entidades de Gobierno programadas)*100 | 100% | DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS IDEXUD | 2022-01-03 | 2022-12-23
11 | FILA_11 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.4 | La División de Recursos Financieros de la universidad no atendió el criterio definido en el artículo 9 del Acuerdo 004 de 2013, de expedir mediante circular los términos, formatos y demás requerimientos respectivos para adelantar el seguimiento y consolidación de la información financiera para coordinar el seguimiento a los recursos de beneficio institucional. | 1 | Elaborar y publicar la Circular de políticas, términos, condiciones y recomendaciones tanto financieras como contables, presupuestales y tesorales, documentación y cronograma respectivo para adelantar el seguimiento a los recursos resultantes de la apropiación del beneficio institucional. | Circular de políticas para el seguimiento financiero del beneficio institucional publicada | Numero de circulares de políticas para el seguimiento financiero del beneficio institucional publicadas durante la vigencia | 1 | DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS IDEXUD | 2022-02-01 | 2022-04-30
12 | FILA_12 | 230 | 2021 2021 | 31 | 3.3.5 | la universidad no incorporó oportunamente al presupuesto, los recursos provenientes del 60% de beneficio institucional durante la vigencia 2020 | 1 | Elaborar y publicar la Circular de políticas, términos, condiciones y recomendaciones tanto financieras como contables, presupuestales y tesorales, documentación y cronograma respectivo para adelantar el seguimiento a los recursos resultantes de la apropiación del beneficio institucional. | Circular de políticas para el seguimiento financiero del beneficio institucional publicada | Numero de circulares de políticas para el seguimiento financiero del beneficio institucional publicadas durante la vigencia | 1 | DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS IDEXUD | 2022-02-01 | 2022-04-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2021-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021